资阳市森林防灭火标本兼治总体方案暨

森林防灭火“十四五”规划

（2021～2025年）

目     录

# 第一章 编制背景及依据………………………………………10

# 第一节 编制背景………………………………………………10

# 第二节 编制依据………………………………………………11

# 第二章 现状与问题……………………………………………16

# 第一节 基本情况………………………………………………16

# 第二节 防灭火现状……………………………………………22

# 第三节 森林火灾风险分析……………………………………24

# 第四节 存在的主要问题………………………………………26

# 第三章 总体思路………………………………………………28

# 第一节 指导思想………………………………………………28

# 第二节 基本原则………………………………………………28

# 第三节 治理范围与期限………………………………………29

# 第四节 治理目标………………………………………………30

# 第四章  治理措施………………………………………………31

# 第一节 近期措施………………………………………………31

# 第二节 后期措施………………………………………………39

# 第五章  重点建设项目布局…………………………………42

# 第一节 防灭火管理能力建设…………………………………42

# 第二节 科技支撑能力建设……………………………………43

# 第三节 指挥决策能力建设……………………………………43

# 第四节 火灾扑救能力建设……………………………………44

# 第五节 宣传教育能力建设……………………………………45

# 第六节 综合管理能力建设……………………………………45

# 第六章  投资规模与资金年度安排…………………………46

# 第一节 投资规模………………………………………………46

# 第二节 资金筹措………………………………………………47

# 第七章  保障措施………………………………………………48

# 第一节 组织保障………………………………………………48

# 第二节 政策保障………………………………………………49

# 第三节 资金保障………………………………………………49

# 第四节 科技保障………………………………………………50

# 第五节 安全保障………………………………………………51

# 附表：1．资阳市森林防灭火基本情况统计表

2．资阳市2011～2020年森林火灾发生情况统计表

3．资阳市森林防灭火能力现状统计表

4．资阳市森林防灭火标本兼治总体方案近期

（2021-2022年）项目任务及投资概算表

4-1．雁江区森林防灭火标本兼治总体方案近期

（2021-2022年）项目任务及投资概算表

4-2．乐至县森林防灭火标本兼治总体方案近期

（2021-2022年）项目任务及投资概算表

4-3．安岳县森林防灭火标本兼治总体方案近期

（2021-2022年）项目任务及投资概算表

4-4．高新区森林防灭火标本兼治总体方案近期

（2021-2022年）项目任务及投资概算表

4-5．临空经济区森林防灭火标本兼治总体方案近期

（2021-2022年）项目任务及投资概算表

5．资阳市森林防灭火标本兼治总体方案后期

（2023-2025年）项目任务及投资概算表

5-1．雁江区森林防灭火标本兼治总体方案后期

（2023-2025年）项目任务及投资概算表

5-2．乐至县森林防灭火标本兼治总体方案后期

（2023-2025年）项目任务及投资概算表

5-3．安岳县森林防灭火标本兼治总体方案后期

（2023-2025年）项目任务及投资概算表

5-4．高新区森林防灭火标本兼治总体方案后期

（2023-2025年）项目任务及投资概算表

5-5．临空经济区森林防灭火标本兼治总体方案后期

（2023-2025年）项目任务及投资概算表

附图：1．资阳市位置示意图

# 2．资阳市交通水系图

# 3．资阳市森林火险等级分布图

# 4．资阳市森林资源分布图

# 5．资阳市生态敏感区分布图

# 6．资阳市重点林区分布图及重点林区分布一览表

# 7．资阳市易燃树种分布图

# 第一章  编制背景及依据

## 第一节  编制背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻总结人类文明发展规律，将生态文明建设纳入中国特色社会主义“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局。森林草原防灭火是生态文明建设的安全保障，是森林草原资源保护的首要任务，是防灾减灾救灾的重要内容，事关人民群众生命财产安全和森林草原资源安全，事关“山水林田湖草生命共同体”安全，事关国土生态安全。森林草原防灭火责任重于泰山。

资阳全域属一般森林火险区，火险等级为三级，森林火灾危险性小。区域内森林资源分布较为分散，一般情况下发生重特大森林火灾的几率较小，但局部区域也易发生火灾，需加强监控与防范。

为深入贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火和防灾减灾重要指示批示精神，全面落实“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”和“打早、打小、打了”的工作要求，践行习近平新时代中国特色社会主义思想和生态文明建设要求，进一步筑牢美丽资阳生态本底，保障人民生命财产安全，加强森林资源保护，保障建设国家森林城市，资阳市自然资源和规划局委托四川省林业和草原调查规划院编制了《资阳市森林防灭火标本兼治总体方案暨森林防灭火“十四五”规划（2021～2025年）》。

## 第二节  编制依据

### 一、法律法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）；

（2）《中华人民共和国森林法》（2019年修订）；

（3）《中华人民共和国消防法》（2019年修正）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修正）；

（5）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修正）；

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018年修正）；

（7）《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）；

（8）《森林防火条例》（2008年修订）；

（9）《四川省森林防火条例》（2013年修订）。

### 二、标准及规程规范

（1）《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

（2）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）；

（3）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2016）；

（4）《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》（GB/T 51292-2018）；

（5）《基于不同技术的应急视讯会议系统互通技术要求》（GB/T 21641-2008）；

（6）《国内卫星通信系统进网技术要求》（GB/T 12364-2007）；

（7）《卫星导航定位坐标系统》（GB/T 30288-2013）；

（8）《林区公路工程技术标准》（LY 5104-98）；

（9）《林区防火专用道路技术指南》（试行）（川林规字[2020]383号）；

（10）《森林防火工程技术标准》（LYJ 127-91）；

（11）《林业信息化网络系统建设规范》（LY/T 2172-2013）；

（12）《森林火险区综合治理工程项目建设标准》（国家林业局，2013）；

（13）《森林消防专业队伍建设和管理规范》（LY/T 2246-2014）；

（14）《森林航空消防工程建设标准》（LY/T 5006-2014）；

（15）《林火阻隔系统建设标准》（LY/T 5007-2014）；

（16）《森林消防专业队伍建设标准》（LY/T 5009-2014）；

（17）《森林防火视频监控系统技术规范》（LY/T 2581-2016）；

（18）《森林火情瞭望监测设施工程项目建设标准》（国家林业局，2017）；

（19）《森林防火物资储备库工程项目建设标准》（国家林业局，2017）；

（20）《森林防火瞭望台瞭望观测技术规程》（LY/T 1765-2008）；

（21）《综合智能网技术要求》（YD/T 1249-2003）；

（22）《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD 5039-2009）；

（23）《森林防火数字超短波通信系统技术规范》（LY/T 2664-2016）；

（24）《森林火险因子采集站建设及采集技术规范》（LY/T 2665-2016）；

（25）《森林防火安全标志及设置要求》（LY/T 2662-2016）；

（26）《森林防火VSAT卫星通信系统建设技术规范》（LY/T 2584-2016）；

（27）《森林防火地理信息系统技术要求》（LY/T 2663-2016）；

（28）《森林防火视频监控图像联网技术规范》（LY/T 2582-2016）；

（29）《森林防火通信车通用技术要求》（LY/T 2580-2016）；

（30）《森林火险监测站技术规范》（LY/T 2579-2016）；

（31）《全国森林火险区划等级》（LY/T 1063-2008）；

（32）《森林草原火险预报感知数据采集规范（试行）》《林区雷电感知数据采集规范》《应急管理卫星通信系统建设规范》《气象感知数据交换规范（试行）》《灾害事故现场音视频装备采集和传输技术规范》《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》（应急科信办〔2019〕3号）；

（33）《四川省县级森林防火综合能力建设规范（试行）》（川森防指〔2013〕26号）。

### 三、政策性文件

（1）《2006-2020年国家信息化发展战略》（中办发〔2006〕11号）；

（2）《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办发〔2009〕59号）；

（3）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（4）《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》（应急函〔2018〕272号）；

（5）《国务院安委会办公室 国家减灾委办公室 应急管理部关于加强应急基础信息管理的通知》（应委办〔2019〕8号）；

（6）《四川省森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室关于进一步完善森林草原防灭火专项整治实施方案的通知》（川森整办〔2020〕9号）；

（7）《四川省森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室关于制定全省森林草原防灭火标本兼治方案有关事宜的函》。

### 四、其他相关资料

（1）《国务院督导四川省森林草原防灭火标本兼治方案》；

（2）《四川省森林草原防灭火专项整治工作推进方案》；

（3）《四川省森林草原防灭火专项整治实施方案》；

（4）《四川省森林草原防灭火道路与航空灭火设施建设专项整治推进方案》；

（5）《四川省森林草原防灭火工作扑火指挥与安全专项整治推进方案》；

（6）《四川省森林草原防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治推进方案》

（7）《四川省林牧区输配电设施火灾隐患专项整治工作推进方案》；

（8）《四川省森林草原防灭火基础设施建设专项整治推进方案》；

（9）《全国森林防火规划（2016～2025年）》；

（10）《四川省森林防火规划（2016～2025年）》；

（11）《四川省资阳市国家森林城市建设总体规划（2019-2030年）》；

（12）《资阳市统计年鉴-2020》。

# 第二章  现状与问题

## 第一节  基本情况

### 一、自然条件

#### （一）地理位置

资阳地处四川盆地中部，南与内江相邻，北与德阳接壤，东与重庆、遂宁毗邻，西与成都、眉山相连，位于东经104°21′～105°27′，北纬29°15′～30°17′，地处成渝地区双城经济圈腹心地带，是全省唯一一座同时连接成渝两大极核的地级市。中心城区距成都天府国际机场直线距离仅18km，属于“成都半小时经济圈”和“重庆1小时经济圈”，成渝、内资遂、遂资眉等5条高速公路穿境而过，地理区位条件极为优越。

#### （二）地质地貌

资阳市位于新华夏系四川沉降盆地偏东，龙女寺半球环状构造和威远辐射构造之间，地势西高东低，出露岩层按其新老秩序为：第四系全新统地层、侏罗系蓬莱镇组地层、侏罗系遂宁组地层、侏罗系沙溪庙组地层。地形主要受龙女寺半球环状构造的影响带，以结构简单、地层平缓为主要特点。地貌方面，按大的地貌形态可分为低山、丘陵、河流冲积坝三种地貌类型，其中丘陵地貌约占全市总面积的百分之九十以上，是资阳市主要地貌类型。

#### （三）自然气候

资阳属亚热带季风气候，年平均气温17℃，年平均降雨1100mm，年日照时数1300h，年平均无霜期长达300d。全年云雾多而日照少，空气湿度大而昼夜温差小；平均风速小，大风日数少。资阳市各县区年平均气温 17 ℃左右；年降水量 950mm左右；年日照1250h左右；最热月8月，平均气温26.5 ℃左右；最冷月1月，平均气温6.5 ℃左右；极端最高气温 40.2 ℃；极端最低气温-5.4 ℃。资阳市还具有南 - 北、东 - 西气候过渡带的特点。境内，西北部龙泉山一般海拔高度600～1000 m，比丘陵区高出 300～500 m，产生的空气下沉增温减湿作用对资阳气候也有一定影响。

#### （四）河流水系

资阳市境内主要河流为沱江，沱江发源于川西北高原茶坪山脉九顶山麓，自雁江区临江镇入境向东南流，在伍隍镇出境蜿蜒东去，境内干流全长86.5km，水域面积为30余km2，平均流量为225～275m3/s，流域面积3700km2。资阳市境内还有流域面积100km2以上的河流11条，流域面积50km2以上的河流52条，这些河流小溪几乎都发源于丘陵，河床平、缓、宽，地形切割浅、落差小、水流平缓、岸势开阔，形成了典型的丘陵地区水系网络。

#### （五）土壤

资阳市土壤以棕紫泥土为主。棕紫泥是四川盆地具有代表性的石灰性紫色土，由紫色砂岩、页岩、泥岩母质风化发育而成，根据岩层的地质年代和形态特征又分为棕紫泥土、黄红紫泥土、红棕紫泥土、灰棕紫泥土4个土属，30个土种。其中棕紫泥土属由侏罗纪中沙溪庙组厚沙岩发育而成，土壤剖面层次发育不明显，土层瘠薄，无明显腐殖质层，但钾含量丰富。

#### （六）森林资源与环境

资阳市全市林业用地面积123698.08hm2，占国土总面积的26.16%。森林覆盖率为37.32%。林地中乔木林面积99317.59hm2，占林业用地面积的80.29%；竹林面积16215.74hm2，占林业用地面积的13.11%；疏林地415.71hm2，占0.34%；灌木林地6627.32hm2，占5.36%；未成林造林地246.07 hm2，占0.20%；无立木林地865.54hm2，占0.70%；苗圃地5.38hm2，宜林地3.17hm2；辅助生产林地1.63hm2。其中：

（1）雁江区森林面积45508.65hm2，占国土总面积163200hm2的27.89%；林业用地面积22931.56 hm2，占国土总面积的14.05%。其中有林地面积21739.13 hm2，占林业用地面积的94.80%；疏林地面积334.99 hm2，占1.46%；灌木林地面积744.38 hm2，占3.25%；无立木林地面积113.06 hm2，占0.49%。

（2）乐至县森林面积48326.24hm2，占国土总面积142500.00hm2的33.91%；林业用地面积33269.63hm2，占国土总面积的23.35%。其中有林地面积27374.63 hm2，占林业用地面积82.27%；疏林地面积73.38 hm2，占0.22%；灌木林地面积5501.59 hm2，占16.54%；未成林地9.41 hm2，占0.03%；宜林地1.94 hm2，占0.01%；无立木林地308.68 hm2，占0.93%。

（3）安岳县森林面积82408.97hm2，占国土总面积269000.00hm2的30.64%；林业用地面积67496.89hm2，占国土总面积的25.09%。林地中有林地66419.53 hm2，占林业用地面积的98.40%；疏林地7.34 hm2，占0.01%；灌木林地381.35 hm2，占0.57%；未成林造林地236.66 hm2，占0.35%；苗圃地3.44hm2，占0.01%；无立木林地443.77hm2，占0.66%；宜林地3.17 hm2；辅助生产林地1.63hm2。

资阳市环境空气质量总体较好，近五年来，资阳市环境空气质量维持总体稳定趋势，2014年至2020年环境空气平均优良天数比例均在71%以上；全市江河湖库水质达标率2014年至2020年，资阳市主要河流干流断面年均浓度达标率均在60%以上，湖库达标率近两年均为100%，饮用水水源地水质达标率80%以上；声环境质量总体较好，五年内各类功能区点次达标率均为100%。

#### （七）森林植被及野生动植物资源

植被：资阳市地处亚热带常绿阔叶林区域，川东及川西南常绿阔叶林带、川东偏湿性常绿阔叶林亚地带，受强烈人为活动和丰富水热条件影响，植被类型相对单一，树种组成较为丰富。主要植被类型有以柏木、马尾松为主的针叶林纯林、以柏木、马尾松、桤木、枫香、青冈、栓皮栎、女贞、马桑、火棘、黄荆等为主的针阔混交林、以慈竹、麻竹为主的竹林、以柑橘类为主的经济林等。

动植物资源：目前分布于资阳市的野生脊椎动物有5纲22目65科192种，其中：鱼类有鲤鱼、鲫鱼、鲹鲦等16科91种，两栖类有黑斑蛙、中华蟾蜍等2目5科8种，爬行类有草晰、丽斑锦蛇等2目8科15种，鸟类有小䴙䴘、豆雁、四声杜鹃等9目25科67种，哺乳类有獾、蝙蝠等5目11科21种。其中红隼、普通鸳、鸳鸯、草鸮、长耳鸮、翠鸟等属国家重点保护野生动物；赤狐、小䴙䴘、普通夜鹰、鹰鹃、栗色杜鹃、鹧鸪、大鲵属省重点保护野生动物；全市有种子植物50科94属619种，其中草本植物200种，栽培植物224种，树木195种。主要林木有柏木、马尾松、杉木、桤木、喜树、榆树、枫杨、刺槐、泡桐、苦楝等。

### 二、社会经济条件

#### （一）行政区划与人口

2020年，资阳市下辖雁江区、安岳县、乐至县（一区两县），总面积5747km2；有89个镇（乡、街道），1229个村（居委会）；年末户籍登记总户数123.4万户，户籍总人口338.9万人；全市常住人口230.9万人，其中：城镇常住人口95.3万人，乡村常住人口135.6万人，城镇化率41.3%，比全省城镇化率低14.53%。

#### （二）经济状况

2020年资阳市实现地区生产总值（GDP）807.5亿元。其中：第一产业增加值 168.5亿元，增长5.4%，第二产业增加值228.6亿元，增长3.8%，第三产业增加值410.4亿元，增长3.5%。人均GDP 32145元，比全省人均GDP58029元低25884元。

#### （三）交通

截至2020年底，全市公路里程12387 km。其中：国道435km、省道541km、县道566km、乡道1242km、村道9581km、专用公路22km。高速公路通车总里程380公里。公路路网密度211 公里/ 百平方公里。铁路89公里，其中，高铁44.3公里，普通铁路44.7公里。

#### （四）文化旅游资源

文化资源：全市共有非物质文化遗产、文物、传统乐器乐种、地方戏曲、古籍五大类文化资源点共18988处。不包含雁江区7处不可移动文物消失。其中有古籍1208种14529册；有非物质文化遗产50项；有可移动文物2911件/套；有不可移动文物1495处（不包含消失文物7处）。

旅游资源：资阳市共有旅游资源3507处，其中优良级（三、四、五级）旅游资源601处，二级旅游资源1080处，一级旅游资源1826处。旅游资源综合体547处，旅游资源单体2960处。资阳市旅游资源分布于8个主类、25个亚类、95个基本类型。地文景观类135处，水域景观类343处，生物景观类795处，天象与气候景观类3处，建筑与设施类1872处，历史遗迹类175处，旅游购品（文创产品）类110处，人文活动类74处。

## 第二节  防灭火现状

### 一、森林火险等级

按照《全国森林火险区划等级》（LY/T 1063-2008）划分，资阳市全域火险等级为Ⅲ级（森林火灾危险性小）。

### 二、森林防火治理分区

根据全国森林火险区划等级、森林资源分布状况和森林火灾发生情况，资阳市全域森林防火区域划分为一般森林火险区。根据森林火灾发生风险大小并结合森林资源分布情况，在全市区域内区划出森林火灾风险发生的重点区域和较重区域。

### 三、森林防火重点林区

根据森林火灾发生风险大小并结合森林资源分布情况，在全市区域内区划出森林火灾风险发生的重点林区，包括生态敏感区、森林火灾风险重点区域和森林火灾风险较重区域。其中生态敏感区主要有乐至县的乐至县龙门报国寺自然保护区、安岳县的四川省千佛寨森林公园和恐龙化石群自然保护区；森林火灾风险重点区域面积157.5公顷，主要分布在雁江区宝台镇、保和镇，安岳县两板桥镇，乐至县龙门镇、劳动镇；森林火灾风险较重区域面积161.6公顷，主要分布在雁江区保和镇，安岳县大平镇、南薰镇、双龙街乡、毛家镇、护龙镇、石羊镇。

### 四、防灭火机构与防灭火队伍

根据《森林防火条例》要求，资阳市成立了森林防灭火机构，实行森林防灭火工作行政领导责任制。目前资阳市设有森林防灭火指挥部，由政府分管常务的领导担任指挥长，指挥部下设办公室，办公室设在应急管理部门，配备专职人员负责森林防灭火日常工作。各县（区）、乡（镇、街道）也设置了相应的森林防灭火组织机构，部分行政村组建了森林防灭火小组。根据森林分布和行政区划，划分了森林防灭火责任区，明确了责任人，并层层签订责任书，将森林防灭火工作纳入政绩考核范围。

全市已建成由国家综合性消防救援队伍和乡镇片区消防救援专职队队员组成的森林专业扑火队18支379人（其中:5支市、县（区）专业扑火队184人，13支乡镇片区扑火分队195人），组建乡（镇、街道）地方半专业扑火队89支近2800人，村（社区）初期火情处置扑火队1212支近1.9万人。火情、火灾当日扑灭率为100%。各县（区）、乡（镇、街道）森林扑火队伍已成为森林火灾扑救的中坚力量，森林火灾扑救队伍基本实现了专业化和半专业化。

### 五、防灭火基础设施现状

市、县（区）政府把森林防灭火经费列入财政预算，积极筹措资金，加强森林防灭火基础设施建设，重点加强林火阻隔带、火险预警监测系统、地方专业、半专业扑火队伍和防灭火物资储备等建设。据统计，截止2020年，全市建成防火物资储备库756m2，防火检查站5处，防火宣传标牌2642块，消防取水点2716个，防火巡护道路500km，防火公路849.4km,防火隔离带8km，森林防火野外视频监控系统367套（含野外视频监控摄像头等装置），现有对讲机158部，望远镜2台，数码照相机10台，扑火机具39675台（个、套、把）。

### 六、森林火灾发生情况

近年来随着全球气温的逐年升高，极端灾害天气的频繁出现，森林防灭火任务更加艰巨。据统计，“十三五”期间，全市共发生一般森林火灾5起，火场总面积5.08hm2，其中受害森林面积0.67hm2（人工林），损失林木40m3，出动扑火车辆36台（次），人员290人，伤亡1人。

## 第三节  森林火灾风险分析

### 一、气象因素

近年来全球气候变暖趋势越来越明显，导致极端气象事件增加，增加了全球森林火灾风险，同时，西北部龙泉山一般海拔高度600～1000 m，比东南部的丘陵区高出 300～500 m，产生的空气下沉增温减湿作用给全市森林防灭火带来了区域困难。

### 二、可燃物因素

几十年来，通过实施天然林资源保护工程、退耕还林、长江防护林体系建设、森林可持续经营等一系列林业工程和近几年实施的造林绿化工程，全市森林面积、森林蓄积实现了“双增长”。森林资源总量不断增长，易燃烧的针叶林约占全市森林面积的65.95%，人工纯林约占全市森林面积的71.20%，遇上火源极易燃烧，森林防灭火压力不断加重。

### 三、地形地貌和人为活动因素

资阳市地势西高东低，主要有低山、丘陵、河流冲积坝三种地貌类型，其中丘陵地貌约占全市总面积的90%以上，区域内林农交错，传统的“烧荒积肥”、“烧秸秆”、“祭祀”等生产生活性用火仍然较多。随着水电、矿产、旅游、林下经济开发项目增多，以及交通、电网等的建设，人为活动更为频繁，生产生活用火隐患增多，各种意外引发森林火灾的潜在危险性大大增加，森林火灾防控难度加大。

四、其他因素

部分林区道路密度低，通行能力差，林区道路密度在1.9米/公顷左右，未达到国家森林防火道路密度2.5米/公顷的要求，与国际森林经营道路密度6—7米/公顷相距甚远。由此，出现火情不能及时到达处理，以致小火变成大火、小灾变成大灾。

## 第四节  存在的主要问题

### 一、思想认识不到位，缺乏“大应急”系统观

“生命至上、安全第一”的思想树立不牢。当前，我国应急管理体制已经从单灾种应急管理转向综合化应急管理，森林防灭火工作也将走向整体性治理的道路。但是一些防灭火人员未能深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于森林防灭火工作重要论述，没有在思想上牢固树立“生命至上、安全第一”的理念。在新形势下，一些防灭火人员对防灭火工作的新任务、新要求认识不到位，未能把生命安全放在首位，扑火中传统思维、盲目自信不同程度存在。“以防为主”的方针未能完全落实、入脑入心。部分干部群众对森林火灾的危害性认识不足、重视不够，始终存在畏难情绪、麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，在解决民俗用火等难点问题上缺乏深入思考。

### 二、基层防火责任压实不到位

全市各县（区）、乡镇（街道）建立了网格化防火责任体系，但在执行过程中到了村组及山头地块时，由于诸多原因，执行力度往往在“最后一公里”打了折扣，执行不到位的现象时有发生，部分地方还流于形式，基层森林防灭火相关责任人员的责任意识亟待提高。

### 三、防灭火队伍建设滞后

资阳市全域为一般森林火险区，火险等级为Ⅲ级。虽然扑火队伍和人数符合标准，但现有地方扑火队特别是乡镇半专业队伍普遍存在建队标准不高、保障机制不健全、教育训练水平低、扑火装备落后、人员老化等问题，与十分繁重的防灭火任务极不适应。重点地区、重要设施缺乏专项应急救援预案。半专业扑火队指挥人员普遍缺乏系统性专业培训和训练，往往仅靠平时经验，对突发险情、风向变化、火势发展、地势情况等研判能力不足，打围结合、地空配合等基本技能战术不熟练。

### 四、防灭火基础设施薄弱

全市防灭火基础设施薄弱。部分防火重点林区和生态敏感区有大面积森林集中连片分布，但因防灭火道路、消防水池、检查站等防火基础设施建设滞后，至今尚有通行盲区，导致兵力运送和后勤保障困难，快速机动和紧急避险极大受限。

### 五、风险隐患整治不到位，宣传教育实效性不强

森林火灾具有鲜明的社会属性，森林防灭火工作不单是森林防灭火部门和人员责任，也是全社会的义务。目前全社会尚未形成森林防灭火自觉意识，“谨慎用火、文明用火、安全用火”的意识有待进一步提高，此外防火宣传教育力度不够、方式不活、内容单调；在景区、寺庙、林区输配电线路等敏感部位风险隐患整治不彻底，林区施工企业防火责任落实不到位。

# 第三章  总体思路

## 第一节  指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记关于防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作重要指示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府森林防灭火部署要求，深刻汲取木里“3·30”、西昌“3·30”等森林火灾教训，坚持“以人民为中心”，牢固树立“生命至上、安全第一”理念，全面提升森林火灾综合防控水平和扑救能力，推进森林火灾治理体系和治理能力现代化。

## 第二节  基本原则

一、坚持政治引领。提高政治站位，增强底线思维，强化风险意识，以习近平总书记重要指示批示精神特别是“四问”作为政治标尺和行动指南，贯穿于森林防灭火工作的全过程、各环节，以森林防灭火工作的实际成效践行“两个维护”。

二、坚持突出重点。以整体推进、拉网式全覆盖方式整治基础上，聚焦重点区域、重点地段、重点时段、重点人群、重点环节、重点内容，区分轻重缓急，分步实施，切实消除引发重特大森林火灾和造成重大人员伤亡的隐患。

三、坚持注重实效。以问题为导向，着力发现问题、解决问题；以目标为导向，标本兼治，着力建立健全抓落实、见成效的长效工作机制；以结果为导向，建立责任清单体系，把问题全面整改到位。

四、坚持科学扑救。坚持“以人民为中心”，把“生命至上、安全第一”作为森林火灾扑救铁的规矩。精心组织，科学指挥，始终坚持“三先四不打”。

五、坚持齐抓共治。强化责任担当，分级负责，加强工作联动，形成工作合力，深入开展集中整治，推动问题隐患整改，确保标本兼治工作横向到边、纵向到底，不留盲区死角。

## 第三节  规划范围与期限

### 一、规划范围

规划范围为全市一区（含高新区和临空经济区）两县，涵盖一区两县各乡镇（街道）辖区内的景区管理局和自然保护区。

### 二、规划期限

规划期限为5年，即2021～2025年。近期2021～2022年，后期2023～2025年。

## 第四节  治理目标

### 一、近期（2021～2022年）目标

（一）思想认识明显提高，防灭火党政领导责任全面落实；

（二）增强防灭火机构力量，全市各县（区）、乡镇（街道）及辖区内景区管理局和自然保护区防灭火机构100%建立，防灭火办事机构100%落实；

（三）林区网格化防火责任100%覆盖；

（四）重点区域森林火灾隐患全面排查整治；

（五）地方专业扑火队伍全部轮训一遍。

### 二、后期（2023～2025年）目标

（一）建立稳定的防灭火投入机制，各级政府要在本级财政年度预算中安排足额的森林防灭火专项经费；

（二）重点林区、重点部位火情瞭望监测覆盖率达到85%以上、林火视频监控覆盖率达到70%以上、宣传警示设施覆盖率达到80%以上；

（三）扑火队伍一旦接到扑火通知，10分钟内完成集结，出勤率≥95%，单兵防护装备保障率100%，扑救物资保障率100%；

（四）重点林区、重点部位24小时火灾扑灭率达到95%；

（五）重点林区、重点部位（关键地段）车辆通行率达到100%；

（六）实现火场语音通信覆盖率达到95%。

# 第四章  治理措施

## 第一节  近期措施

### 一、提高思想认识，深刻汲取反思火灾事故教训

全市各级党政组织深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、森林草原防灭火工作的重要论述、重要指示批示精神。学习国务院督导四川省森林草原防灭火专项整治工作动员会议精神，以及省委、省政府动员大会上的讲话。树立牢固的“绿水青山就是金山银山”新发展理念和“生命至上、安全第一”的理念。深入剖析凉山州木里“3.30”、西昌“3.30”森林火灾造成人员伤亡原因，深刻汲取教训，举一反三，多措并举将森林防灭火工作抓紧抓实抓到位，坚决遏制火灾多发势头和类似事件再次发生。

### 二、完善森林防灭火工作体制机制

目前森林防灭火指挥部及其办公室，已做到“上下基本对应”。接下来需要根据森林火灾防治和扑救职责划分情况，完善相关制度规则。建立健全协同高效的指挥联动机制，加强重点林区和敏感地区与周边接壤的遂宁市大英县、安居区，德阳市中江县和成都市金堂县、简阳市等周边区县的联防联控，实现信息沟通、开展联合应急演练，进行多部门定期会商和信息共享，建立以国家和市（县、区）专业扑火队为主，乡镇地方专业扑火队和群众扑火队伍、护林防火人员等为辅的协同配合机制。

### 三、压紧压实地方党委政府属地管理责任

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，落实地方党委政府属地管理责任。压实党委政府责任；压实部门分工责任；压实林区经营单位主体责任；压实乡镇村组责任。

各级党委政府主要负责同志定期研究部署防灭火工作。建立各级政府森林防灭火目标责任考核办法，将防灭火工作开展情况和森林火灾发生次数、人员伤亡、受害面积和财产损失情况纳入干部考核，作为奖惩和选拔任用依据。对责任不落实、履职不到位的，依纪依法严肃追责问责。

### 四、严格落实有关部门职责

进一步细化应急、林业等森林防灭火指挥部成员单位部门具体事项及任务分工，拟订初期火、火灾等分类划定标准，按照“分级响应、属地负责”原则，明确各相关部门在相应阶段分别承担火灾扑救、转移安置人员、善后处置、保护重要目标等具体任务。林区工矿企业和旅游景区，其森林防火设施应当与该建设项目同步规划、同步设计、同步施工、同步验收；交通、经信、农业农村、水务等部门应当负责本单位所属道路、输配电线路、撂荒地和河道、水库等管护范围内火灾风险的排查和林下可燃物的清理，积极配合各级人民政府做好管辖范围内的森林火灾危险地段的防火工作；电力、电信线路和石油天然气管道的森林防火责任单位，应当在森林火灾危险地段开设防火隔离带，并组织人员进行巡护。

### 五、建立林区网格化管理机制

划分防灭火责任网格，建立市领导包县（区）、县（区）领导包乡（镇、街道）、乡（镇、街道）干部包村、村干部包护林员、护林员包山头地块的“五包”责任机制，实现政府、部门、单位、护林人员管护全覆盖。包片包点责任人每月对划定的片区至少开展1次督导，在橙色预警期实行蹲点督导。

### 六、修订火灾扑救预案

完善修订各级火灾扑救应急预案和指挥部工作规则，强调指挥部集中统一指挥。明确火灾扑救以属地党委政府为主导，由各级党政主要负责人或森防指挥长任前线指挥长，国家和市（县、区）专业扑火队、乡镇地方专业扑火队和群众扑火队伍、护林防火人员等各类扑火力量均由前线指挥部统一指挥。

### 七、定期组织扑救技能和安全培训

严格按照《国家森林草原防灭火指挥部办公室关于切实加强森林草原火灾扑救安全工作的通知》、《四川省应急管理厅关于切实加强森林草原火灾扑救安全工作的通知》要求，对全市森林火灾重点单位的森林防灭火指挥长就安全扑救进行专项培训。

### 八、开展火险隐患排查整治专项行动

完成对森林火灾重点单位的森林火险隐患的排查和森林火灾风险普查工作，认真梳理出我市森林防灭火专项整治工作重大风险、突出问题、整改任务、完善制度等“四个清单”。

1．针对森林防火宣传存在死角、林区部分群众仍有烧荒、烧纸钱香蜡等违规野外用火陋习的问题，市森林防灭火指挥部办公室在全市各县（区）重点林区、镇（街道）组织开展野外火源专项治理行动。

一是专门印制宣传单，要求镇街、村社干部逐户送达并作口头宣布，着力解决未使用手机、互联网和文盲、痴呆傻人群，努力实现林区全覆盖。

二是联合市教育局把《中小学生森林防火安全教育宣传手册》送进了校园，进一步做好林区中小学生的森林防火宣传教育，增强我市中小学生的森林防火意识，进而通过中小学生向家长向民众宣传森林防火知识，通过“小手牵大手”，做到家喻户晓，提高广大群众参与森林防火的积极性。

2．市森林防灭火指挥部办公室、市自然资源和规划局与相关单位积极配合，在山丘区重点区域和人员密集场所、易燃易爆场所等火灾高风险单位及周边乡（镇、街道）实地查勘，及时清除林区输配电线路火灾隐患，并完成了全市森林火灾监控扑救指挥系统视频监控探头的检查工作，保证重点区域图像监控系统的正常运行，建立一套完善的森林防火体系，加快我市森林火灾扑救指挥中心建设。

3．针对重点防火区域和点位未设置消防水池，在发生森林火灾时扑救人员无法将水源送到火灾现场，无法实现“打早、打小、打了”的问题。市森林防灭火指挥部办公室对重点防火区域森林防火基础设施建设情况及需求情况进行了调查，汇总情况后上报市自然资源和规划局。

### 九、严厉打击野外违规用火行为

对违法违规擅自在林区野外用火等行为发现一起、查处一起，建立违规野外用火有奖举报制度，鼓励群众举报违规野外用火行为。开展全市森林火灾案件侦破查处专项行动，严厉打击人为火灾肇事者。全面梳理森林火案，对人为引发的森林火灾，逐案进行效率评估和问题自查。公安机关主要领导为森林火灾刑事案件侦破第一责任人，分管领导为直接责任人，落实同步上岸协作机制、信息共享机制和“12119”“119”“110”“12345”森林火灾警情互通机制；各地林业主管部门主要领导为处罚违规野外用火行为、办理相关行政案件的第一责任人，分管领导为直接责任人，压紧压实林区经营单位、专职护林员发现火情第一时间报案报警责任，准确适用法律，提高查处效率。

### 十、开展森林防灭火宣传专项行动

在森林防火期通过电视台每天黄金时间滚动播放3次以上防火宣传，村村通广播每天早晚播报不少于1小时，通信部门每天向辖区手机发放警示短信不少于1条，乡镇防火宣传车辆每天移动宣传不少于50公里。村两委每月至少组织召开1次群众大会，结合日常走访，挨家挨户上门宣传1次，提高家庭防火意识。

### 十一、强化扑火队伍日常训练和靠前驻防

按照联防联控机制要求，组织以国家和市（县、区）专业扑火队为主，乡镇地方专业扑火队和群众扑火队伍、护林防火人员等为辅的各类扑救力量联演联训。通过练指挥、练协同、练配合、练保障，重点解决联指会议质量不高、作用不大以及指挥联动机制未能建立、多头指挥、各自为战等问题，强力推进一体化作战、一体化保障，确保多元力量有序参战。专业队伍集中食宿、集中训练，重点加强队员体能、战术战法、协同作战等日常训练。高火险时段，专业队伍在乡镇火险一线靠前驻防，每周至少2次配合护林员开展带装巡护，并对森林火险重点区域群众开展紧急撤离、安全避险等应急培训。

### 十二、提升火灾扑救专业指挥水平

火灾前线指挥长应由经过专业培训、具有火场处置经验的属地党政领导干部担任。一线灭火队伍，要派实战经验丰富的指挥员带队，严防因指挥不当、盲目冒进造成人员伤亡；森林火灾参与扑救人员的确定和扑救流程应按市森林火灾应急预案执行。市应急管理局、森林消防支队每年至少组织一期全市防灭火指挥长及指挥员集训，主要对灭火指挥理论、预案修订、分队灭火战斗、火场紧急避险等课目进行现地教学。

## 第二节  后期措施

### 一、建立完善森林防灭火财政投入机制

市、县（区）政府每年安排足够的防灭火资金作为公共财政支出列入同级财政年度预算，执行情况纳入年度目标绩效考核。重点林区、自然保护地等森林经营管护管理单位应单列足够的森林防灭火经费。确保森林防火宣传教育、基础设施建设和维护、扑救队伍训练和装备配备、巡山护林、扑救和灾后处置等各项工作顺利开展。

### 二、建立常态化培训演练机制

每年组织全市各级森林防灭火重点地区的党政主要负责人、分管负责人、指挥员、扑火队员的扑救技能和安全培训及实战演练。

### 三、建立综合应急救援队伍

积极向国家和省级争取资金，以县（区）为主，成立综合应急救援队伍，以中心乡镇为辅成立地方消防救援队伍，承担各类应急救援职责，包括森林火灾的扑救。加强队伍机械化装备和以水灭火装备建设，提高处置森林大火能力。建立联防联训联动机制，实行“以巡带训”，高火险等级时段，加强对重点林区、重点区域的巡护；消防救援队伍力量前置，做好应急救援准备。对专业扑火队伍和地方扑火队伍，要落实资金，配备装备，形成战斗力。建立完善工资保障机制，专业扑火队伍和地方扑火队伍人员平均月收入不低于当地平均工资水平。

### 四、加强森林防灭火物资装备储备

加大森林防灭火物资储备投入，着力提升防灭火扑救能力。同时采购补充更新新型防灭火物资装备、器材，防灭火物资要尽量下沉乡（镇）、村。加强林区基础设施建设，建设防火预警监测、应急通信、灭火装备、森林消防水池、视频监控等基础设施。

### 五、持续强化火源管控

在重点林区有针对性持续开展火源治理行动，每年防火期，县（区）级人民政府应适时发布禁火令，严禁一切野外用火；严禁烧田埂、烧荒、烧秸秆；对林区坟墓（头）进行清理登记并建立台账，做到路口有人把，山头有人看，坟头有人管；加强对“智障”人员等特殊群体的定点管理；依法履行消防网格化管理职责，全面开展传统村落、文物保护单位、景区、宗教活动场所等重点领域火灾隐患排查。文旅、住建、应急、林业、民宗、消防等部门要深化综合监管，加强对各相关行业领域火灾隐患排查整治的督促指导，严防火灾事故发生。

### 六、开展隔离带建设和林分改造试点

在重点防火单位区域通过调整林种结构，实施林相改造，种植不易燃烧的树种建设生物防火隔离带试点；在城镇、居民区、学校、医院、油库、寺庙、文物保护单位等重要区域周边有计划地开设防火隔离带，其边界外10-50米内清除灌木、杂草等可燃物，试点种植不易燃烧树种；在林区推进纯林向混交林、单层林向复层林、同龄林向异龄林转变。

### 七、加强防灭火通道建设

全面调查梳理全市现有林区道路的路况及通行现状，因地制宜对部分重点林区关键地段林区道路进行改扩建和道路硬化；在重点林区关键地段的通行盲区新建防灭火应急通道。

### 八、建立常态化的防灭火宣传教育制度

将每年3月、4月设立为森林防灭火宣传月，集中开展防火宣传。在重点林区、风景旅游区建设宣传碑、宣传牌、LED宣传教育警示屏，深化防火宣传“五进”（进林区、进社区、进乡村、进学校、进农户）教育。通过公众信息网、地方日报、地方电视台等各类媒体以及微信、微博、自媒体等新媒体平台开设森林防灭火宣传教育专栏。

### 九、建立群防群治的防灭火机制

充分发动群众、组织群众、依靠群众、凝聚群众参与全市森林防灭火工作，建立森林防灭火成效与当地群众切身利益挂钩的制度，实现群众自觉防火、自我管控，相互监督，相互配合，织密群防群控防灭火的严密防线。

# 第五章  重点建设项目布局

按照方案的基本思路和建设任务，本规划共安排综合管理能力建设、防灭火管理能力建设、科技支撑能力建设、宣传教育能力建设、指挥决策能力建设和火灾扑救能力建设共6大类重点工程15个重点项目。

## 第一节  防灭火管理能力建设

建设防火阻隔带664亩，林下可燃物清理300亩，新建防灭火通道20公里，建设防火检查站7个，进行输配电线路通道树障清理1次。具体见专栏一和附表4、5。

| 专栏一 防灭火管理能力建设 |
| --- |
| 1 防灭火道路建设 |
| 近期 | —— |
| 后期 | 新建防灭火通道20km |
| 2 防灭火阻隔系统建设 |
| 近期 | 新建防火阻隔带50亩 |
| 后期 | 新建防火阻隔带614亩 |
| 3 林下可燃物载量控制 |
| 近期 | —— |
| 后期 | 林下可燃物清理300亩 |
| 4火源管理系统建设 |
| 近期 | 新建防火检查站7个 |
| 后期 | —— |
| 5火灾隐患排查整治 |
| 近期 | —— |
| 后期 | 输配电线路通道树障清理1次 |

## 第二节  科技支撑能力建设

新建林火视频监控系统25套，购置高倍望远镜及红外线探测仪1套，推行无人机新技术2套，开展森林火灾风险普查5次。具体见专栏二和附表4、5。

| 专栏二 科技支撑能力建设 |
| --- |
| 1 防灭火预警监测系统建设 |
| 近期 | 新建林火视频监控系统12套，购置高倍望远镜1套，推行无人机新技术2套 |
| 后期 | 新建林火视频监控系统13套 |
| 2 科技支撑能力提升 |
| 近期 | ---- |
| 后期 | 开展森林火灾风险普查5次 |

## 第三节  指挥决策能力建设

新建县级信息指挥中心1处，购置指挥车2辆。具体见专栏三和附表4、5。

| 专栏三 指挥决策能力建设 |
| --- |
| 1 防灭火信息指挥系统建设 |
| 近期 | 购置指挥车2辆 |
| 后期 | 新建县级信息指挥中心1处 |

## 第四节  火灾扑救能力建设

新建消防水池15座，专业队伍营房1800平方米，防火物资储备库800平方米，训练场地2000平方米。购置运兵车1辆，消防水车1辆，特种灭火专用车1辆，工具车9辆，高压接力水泵22组（台），风力灭火机68台，高压细水雾泡沫混合灭火器15台，移动水池6个，地方专业队伍单兵防护装备190套，应急救援队伍安全防护及野外生存类装备15套，消防支队灭火及通信装备2套，侦察无人机1架，小型消防车5辆。具体见专栏四和附表4、5。

| 专栏四 火灾扑救能力建设 |
| --- |
| 1 地方专业队伍能力建设 |
| 近期 | 购置运兵车1辆，特种灭火车辆及专用运输车辆1辆，单兵防护装备90套 |
| 后期 | 购置消防水车1辆，工具车9辆，高压接力水泵19台，风力灭火机68台，单兵防护装备100套，新建地方专业队伍营房1800平方米，防火物资储备库800平方米，训练场地2000平方米。 |
| 2 以水灭火能力建设 |
| 近期 | 新建消防水池5座，移动水池6个 |
| 后期 | 新建消防水池10座 |
| 3 综合应急救援快速反应队伍能力提升 |
| 近期 | —— |
| 后期 | 购置高压接力水泵3组，高压细水雾泡沫混合灭火器15台，安全防护及野外生存类装备15套 |
| 4森林消防支队能力提升 |
| 近期 | ---- |
| 后期 | 购置灭火及通信装备2套 |
| 5消防救援支队能力提升 |
| 近期 | ---- |
| 后期 | 购置侦察无人机1架，小型消防车5辆 |

## 第五节  宣传教育能力建设

新建防火宣传碑34座，宣传牌256个，制作防火宣教音像资料3套，防火宣传手册19600册。具体见专栏五和附表5。

| 专栏五 宣教能力建设 |
| --- |
| 近期 | ---- |
| 后期 | 新建防火宣传碑34座，宣传牌256个，制作防火宣教音像资料3套，防火宣传手册19600册 |

## 第六节  综合管理能力建设

建设县（区）级防火责任划分管理系统2套，进行人员培训和综合演练3次。具体见专栏六和附表5。

| 专栏六 综合管理能力建设 |
| --- |
| 近期 | ---- |
| 后期 | 建设县（区）级防火责任划分管理系统2套，进行人员培训和综合演练3次 |

# 第六章  投资规模与资金年度安排

## 第一节  投资规模

经测算，本方案总投资5152.77万元。其中近期（2021—2022年）完成建设项目任务投资765.10万元，占总投资的14.85%；后期（2023—2025年）建设项目需求投资4387.67万元，占总投资的85.150%。

### 一、近期（2021—2022年）建设项目任务投资情况

近期完成建设项目任务投资共计765.10万元，涉及6个重点项目。

按重点工程分，防灭火管理能力建设投资29万元，科技支撑能力建设投资510万元，指挥决策能力建设投资50万元，火灾扑救能力建设投资176.10万元（详见附表4）。

### 二、后期（2023—2025年）建设项目需求投资情况

后期建设项目需求投资共计4387.67万元，涉及14个重点项目。

按重点工程分，综合管理能力建设投资164万元，防灭火管理能力建设投资737.02万元，科技支撑能力建设投资1060万元，宣传教育能力建设投资148万元，指挥决策能力建设投资120万元，火灾扑救能力建设投资2158.65万元（详见附表5）。

## 第二节  资金筹措

森林防灭火属于社会公益性事业，其建设资金采取国家补助和地方配套相结合的原则进行筹措。按照国家投资体制改革的有关要求及国家投入和地方配套相结合的原则，该规划总投资5152.77万元，以县（区）投资为主，由各县（区）政府负责落实辖区内森林防灭火工作支出责任，市级根据市政府工作考核情况，按相关规程实施以奖代补。同时积极争取中央和省级防灭火专项资金。

规划资金采取以政府投资为主，企业融资和银行贷款为辅的方式投入，同时鼓励引导社会资本进入。政府投入资金，主要用于森林防灭火的基础设施、扑火装备、预警监测等方面的建设。充分利用国家和省级资金引领，通过建立基金或采取政府和社会资本合作的模式，积极吸引社会资本和金融资本参与到森林防灭火工作中。

各县区分期建设内容及投资详见附表4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、5-1、5-2、5-3、5-4、5-5。

# 第七章  保障措施

## 第一节  组织保障

一、各级各部门要落实党政同责、一岗双责的要求和属地管理主体责任，把森林防灭火标本兼治规划摆上重要议事日程，集中骨干力量，周密安排部署，狠抓工作落实，务求取得实效。

二、建立由各级政府牵头，应急、林业、公安、消防救援、气象等相关部门（单位）组成的森林防灭火联席会议制度，定期召开推进会议，会商会办重要事项、解决重大问题；加强监测预警和研判会商，制作发布火险预警预报信息，有针对性做好防范措施，重要火险形势研判情况及时上报。

三、深化森林防灭火体制机制改革，协调各成员单位协同配合，强化监管措施，完善协同机制，形成整体合力，衔接好“防”和“救”的责任链条，以“大应急”的理念健全森林防灭火体制机制，从全局上着力，防范化解系统性的安全风险。

四、着力保障森林防灭火指挥协调组织及办事机构，设置“上下基本对应”，严格落实森林防灭火责任制，认真推动各项工作部署落实落地，加快健全顺畅高效的森林防灭火指挥体系。各级森防组织要充分发挥职能作用，积极协调开展联合检查督导、联合研判会商、联合派出赴火场工作组等工作。

## 第二节  政策保障

一、严格执行《森林防火条例》、《四川省森林防火条例》等法律法规，加强森林防火执法监督，推行执法公开，实行常态化监督机制。

二、各级政府根据森林防灭火自身实际需求，因地制宜制定、出台、完善相关管理办法。

三、完善护林员聘用和绩效考核机制，进一步明确管护区域，落实管护责任，充分发挥护林员在森林防灭火中的作用。

四、建立健全森林防灭火联防联控体系，大力整合社会资源，提高全民森林防火意识，积极促进公众广泛参与。

五、根据国家和省相关文件要求，县政府制定出台相关政策，完善相应的配套措施，强化部门间政策制定和实施的协调配合，确保各相关规划目标一致、各有侧重、协调互补。

## 第三节  资金保障

一、建立以政府投入为主的森林防灭火经费保障机制，各级政府应将预防和扑救森林火灾经费纳入本级财政预算，并按国民经济的发展水平逐步加大投入力度，保证森林防灭火工作需要。

二、研究制定森林防灭火专项经费管理办法，地方财政应足额配套森林防灭火相关经费，确保森林防灭火宣传教育、基础设施建设和维护、扑救队伍训练和装备配备、巡查和值守、扑救和灾后处置等各项工作按相关规划顺利开展。

三、进一步推进森林火灾保险政策，拓宽森林保险范围，引导保险公司主动参与森林火灾预防，通过保险形式转移火灾风险，提高灾后自我救助能力。

四、加大森林火灾预防、扑救等方面科研资金投入，鼓励引导相关科研院所、高等院校、企事业单位等积极申报相关科研项目。

## 第四节  科技保障

一、开展科学研究。坚持需求导向，突出森林防灭火装备企业创新的主体作用，加大高科技、新技术的推广应用，提高科研院所和高等院校服务森林防灭火的能力和水平，鼓励各类社会力量参与森林防灭火技术和装备的研发与应用。加大科技投入，围绕森林火灾预警监测、特殊山地林火扑救、扑火队员安全防范、森林可燃物调控、生物防火等关键技术和森林火灾防控装备研制、森林防灭火机械装备检验等方面开展防灭火基础理论、实用技术开发推广和防灭火管理科学研究，提高森林防灭火理论研究和应用水平。

二、加强人员培训。加强对森林火灾扑救队伍尤其是地方扑火队伍的人员培训，加强对地方扑火队伍的培训指导，适时指派有经验的人才骨干开展形式多样的培训活动，强化避险知识、体能素质、战术战法、协同作战等方面的培养。加大新方法、新技术、新装备的应用培训，并定期收集实际应用中的反馈，促进科学研究水平的不断提升。

## 第五节  安全保障

牢固树立“生命至上、安全第一”的思想意识。在森林火灾扑救中，严格执行“三先四不打”原则，即“火情不明先侦察、气象不利先等待、地形不利先规避”“未经训练的非专业人员不打火、高温大风等不利气象条件不打火、可视度差的夜间等不利时段不打火、悬崖陡坡沟深谷窄等不利地形不打火”，真正做到心中有数、进之有方、退之有路，开展科学扑救；始终把扑火安全放在首位，要求扑火人员单兵装备含阻燃服、阻燃头盔、阻燃手套、防火靴、防护眼镜、消防毛巾、逃生辅助面罩、化工防毒面具安全装备等，做到扑火装备精良，全力保障扑火人员的生命安全。

# 附表1

资阳市市森林防灭火基本情况统计表

| 县（市区） 名称 | 土地总 面积 （万公顷） | 森林面积（万公顷） | 有林地 面积 （万公顷） | 灌木 林地 （万公顷） | 未成林造林地（万公顷） | 活立木 蓄积量 （万立方米） | 总人口 （万人） | 农业 人口 （万人） | 林区路网密度 （米/公顷） | 阻隔网 密度 （米/公顷） | 了望 覆盖率 （%） | 通讯 覆盖率（%） | 当日 扑灭率（%） | 森林 覆盖率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 57.47 | 17.62 | 11.55 | 0.66 | 0.02 | 1014.02 | 348.97 | 289.30 | 3.5 | 2.4 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 37.32 |  |
| 雁江区 | 16.32 | 4.55 | 2.17 | 0.07 |  | 202.0600 | 107.70 | 82.77 | 3.5 | 2.4 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 34.45 |  |
| 乐至县 | 14.25 | 4.83 | 2.74 | 0.55 |  | 241.32 | 83.76 | 68.97 | 3.5 | 2.4 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 38.66 |  |
| 安岳县 | 26.90 | 8.24 | 6.64 | 0.04 | 0.02 | 570.64 | 157.51 | 137.56 | 3.5 | 2.4 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 38.85 |  |
| 高新区 | 0.57 | 0.06 | 0.06 |  |  | 1.90 | 9.97 | 1.24 | 3.5 | 2.4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 23.20 |  |
| 临空 经济区 | 1.35 | 0.56 | 0.51 | 0.02 |  | 26.00 | 8.07 | 6.70 | 3.5 | 2.4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 37.78 |  |

附表2

# 资阳市2011～2020年森林火灾发生情况统计表

| 单位 | 森林火灾次数 | 火场 总面积 （公顷） | 受害森林面积（公顷） | 损失林木 | 人员伤亡 | 其它 损失 | 出动扑火 | 扑火 经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计 | 一般火灾 | 较大火灾 | 重大火灾 | 特大火灾 |  | 计 | 其 中 | 成林 蓄积 （立方米） | 幼林 株数 （万株） | 计 | 轻伤 | 重伤 | 死亡 | 折款 （万元） | 人工 （工日） | 出动车辆（台） | 出动 飞机 （架次） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原始林 | 人工林 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计 | 其中 汽车（辆） |  |  |
| 全市 | 5 | 5 |  |  |  | 5.08 | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.08 | 1 |  |  | 1 |  | 290 | 36 | 36 |  |  |
| 雁江区 | 1 | 1 |  |  |  | 0.2 | 0.10 |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 35 | 6 | 6 |  |  |
| 乐至县 | 1 | 1 |  |  |  | 0.85 | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.01 | 1 |  |  | 1 |  | 30 | 2 | 2 |  |  |
| 安岳县 | 3 | 3 |  |  |  | 4.03 | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.06 |  |  |  |  |  | 225 | 28 | 28 |  |  |
| 高新区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临空经济区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

资阳市森林防灭火能力建设现状统计表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 合计 | 雁江区 | 乐至县 | 安岳县 | 高新区 | 临空经济区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 森林防火基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 瞭望塔台 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 宣传碑/牌 | 块 | 2642 | 325 | 2000 | 120 | 60 | 137 |  |
| 3 | 巡护道路 | km | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 4 | 防火公路 | km | 849.4 |  | 200 | 649.4 |  |  |  |
| 5 | 防火隔离带 | m | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |
| 6 | 视频监控系统 | 套 | 367 |  | 100 | 267 |  |  |  |
| 7 | 扑火队营房 | 数量 | 处 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面积 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 物资 储备库 | 仓库 | m2 | 756 | 190 | 366 | 200 |  |  |  |
|  |  | 车库 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检查站 | 数量 | 个 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 面积 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 取水点 | 数量 | 个 | 2716 |  | 1000 | 1716 |  |  |  |
| 二 | 森林防火设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摩托车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 宣传车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运兵车 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫星电话 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 短波电台 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 计算机系统 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投影仪 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 数码照相机 | 台 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 | 数码摄像机 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 无人机 | 架 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 物资储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风力灭火机 | 个 | 67 | 3 | 30 | 30 |  | 4 |  |
| 2 | 油锯 | 个 | 56 | 3 | 30 | 20 |  | 3 |  |
| 3 | 砍刀 | 支 | 3525 | 70 | 2400 | 830 | 45 | 180 |  |
| 4 | 斧头 | 把 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | 铁铲 | 把 | 3558 | 163 | 1600 | 1795 |  |  |  |
| 6 | 2号工具 | 套 | 25589 | 2404 | 10000 | 12473 | 232 | 480 |  |
| 7 | 防火组合工具 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 大功率喊话筒 | 个 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
| 9 | 干粉灭火器 | 台 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 10 | 手提式灭火器 | 台 | 241 | 141 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | 扑火服 | 套 | 423 | 73 | 300 | 50 |  |  |  |
| 12 | 对讲机 | 支 | 158 | 8 | 100 | 50 |  |  |  |
| 13 | 望远镜 | 台 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 手抬式机动消防泵 | 台 | 647 | 9 | 638 |  |  |  |  |
| 15 | 森林防火巡护工作服 | 套 | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
| 16 | 头盔 | 顶 | 676 | 231 | 300 | 50 | 45 | 50 |  |
| 17 | 发电机 | 台 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 野炊工具 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 帐篷 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 背负式高压细水雾灭火机 | 台 | 1182 | 182 | 1000 |  |  |  |  |
| 21 | 接力水泵 | 台 | 24 |  | 22 | 2 |  |  |  |
| 22 | 自救呼吸器 | 个 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | 锄头 | 把 | 3132 | 132 | 3000 |  |  |  |  |
| 四 | 扑火队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半专业森 林消防队 | 数量 | 支 | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  | 人数 | 人 | 660 |  | 660 |  |  |  |  |
| 2 | 专业森林 消防队（应急消防队） | 数量 | 支 | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 人数 | 人 | 50 |  | 30 |  | 10 | 10 |  |
| 3 | 群众森林消防队 | 数量 | 支 | 944 |  | 298 | 600 | 21 | 25 |  |
|  |  | 人数 | 人 | 17860 |  | 4470 | 12470 | 400 | 520 |  |
| 4 | 快速 反应 能力 | 距最远林地距离 | km |  | 85 | 80 | 75 | 5 | 10 |  |
|  |  | 至最远林地时间 | h |  | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.5 |  |
|  |  | 火灾当日扑灭率 | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 五 | 其它设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水枪 |  |  | 265 |  |  |  |  |  |
| 2 | 割灌机 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |

附表4

资阳市森林防灭火标本兼治近期（2021～2022年）项目任务及投资概算表

| 重点工程 | 体系建设 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 数量 | 年度投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 2021年 | 2022年 | 合计 | 2021年 | 2022年 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 765.1 | 225 | 540.1 |
| 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 |
|  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l、林区农村公路建设 | 公里 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、林区防火通道建设 | 公里 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防灭火阻隔系统建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 1、隔离带开设机和挖掘机 | 辆 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、建设防火阻隔带 | 亩 | 50 | 0.18 | 50 |  | 50 | 9 |  | 9 |
|  | 林下可燃物载量控制 | 林下可燃物计划清除 | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火源管理系统建设 | 防火检查站（或智能检查卡口）建设 | 个 | 7 | 10 | 2 |  | 2 | 20 |  | 20 |
| 科技支撑能力建设 | 防灭火预警监测系统 建设 | 计 |  |  |  |  |  |  | 510 | 200 | 310 |
|  |  | 1、林火视频监控系统建设 | 套 | 12 | 40 | 12 | 5 | 7 | 480 | 200 | 280 |
|  |  | 2、瞭望塔建设 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  | （1）新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 | 1 | 20 | 1 |  | 1 | 20 |  | 20 |
|  |  | 3、购买卫星林火监测系统 | 套/年 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、推行无人机新技术 | 套 | 2 | 5 | 2 |  | 2 | 10 |  | 10 |
| 指挥决策能力建设 | 防灭火信息指挥系统 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 25 | 25 |
|  |  | （1）指挥车 | 辆 | 2 | 25 | 2 |  | 2 | 50 | 25 | 25 |
|  |  | （2）餐车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）宿营车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）车载移动塔（台） | 套 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 176.1 |  | 176.1 |
|  | 地方专业队伍能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 120.1 |  | 120.1 |
|  |  | 1、地方专业扑火队伍装备 |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |
|  |  | （1）指挥通迅车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）运兵车 | 辆 | 1 | 20 | 1 |  | 1 | 20 |  | 20 |
|  |  | （3）特种灭火车辆及专用运输车辆 | 辆 | 1 | 17 | 1 |  | 1 | 17 |  | 17 |
|  |  | （4）野炊车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、单兵防护装备 | 套 | 90 | 0.5 | 90 |  | 90 | 83.1 |  | 83.1 |
|  |  | 3、新建地方专业队营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、编写地方专业扑火队实用技战教材 | 册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林消防航空能力建设 | 航空消防取水点建设 | 处 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以水灭火 能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 56 |  | 56 |
|  |  | 1、新建森林消防水池 | 座 | 5 | 36 | 5 |  | 5 | 50 |  | 50 |
|  |  | 2、移动水池 | 个 | 6 | 2 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |

附表4—1

雁江区森林防灭火标本兼治近期（2021～2022年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点工程 | 体系建设 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 数量 | 年度投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2021 年 | 2022 年 | 合计 | 2021年 | 2022年 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 73.1 |  | 73.1 |
| 一 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、高风险县林区农村公路建设 | 公里 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、林区防火通道建设 | 公里 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、隔离带开设机和挖掘机 | 辆 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、建设防火阻隔带 | 亩 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林下可燃物计划清除 | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火源管理系统建设 | 防火检查站（或智能检查卡口）建设 | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 科技支撑能力建设 | 防灭火预警监测系统建设 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、林火视频监控系统建设 | 套 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、瞭望塔建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、购买卫星林火监测系统 | 套/年 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、推行无人机新技术 | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 指挥决策能力建设 | 防灭火信息指挥系统 | 移动前进指挥陪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）指挥车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）餐车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）宿营车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）车载移动塔（台） | 套 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 73.1 |  | 73.1 |
|  |  | 地方专业队伍能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 73.1 |  | 73.1 |
|  |  |  | 1、地方专业扑火队伍装备 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  |  | （1）指挥通迅车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）运兵车（皮卡型） | 辆 | 1 | 20 | 1 |  | 1 | 20 |  | 20 |
|  |  |  | （3）特种灭火车辆及专用运输车辆 | 辆 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）野炊车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、单兵防护装备 | 套 | 30 | 1.77 | 30 |  | 30 | 53.1 |  | 53.1 |
|  |  |  | 3、新建地方专业队营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、编写地方专业扑火队实用技战教材 | 册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林消防航空能力建设 | 航空消防取水点建设 | 处 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以水灭火 能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建森林消防水池 | 座 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、移动水池 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

附表4-2

乐至县森林防灭火标本兼治近期（2021～2022年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点工程 | 体系建设 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 数量 | 年度投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2021年 | 2022年 | 合计 | 2021年 | 2022年 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 200 | 280 |
| 一 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、高风险县林区农村公路建设 | 公里 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、林区林场专用道路建设 | 公里 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、隔离带开设机和挖掘机 | 辆 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、建设防火阻隔带 | 亩 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林下可燃物计划清除 | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火源管理系统建设 | 防火检查站（或智能检查卡口）建设 | 个 | 2 | 10 | 2 |  | 2 | 20 |  | 20 |
| 二 | 科技支撑能力建设 | 防灭火预警监测系统建设 | 计 |  |  |  |  |  |  | 420 | 200 | 220 |
|  |  |  | 1、林火视频监控系统建设 | 套 | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | 400 | 200 | 200 |
|  |  |  | 2、瞭望塔建设 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
|  |  |  | （1）新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 | 1 | 20 | 1 |  | 1 | 20 |  | 20 |
|  |  |  | 3、购买卫星林火监测系统 | 套/年 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、推行无人机新技术 | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 指挥决策能力建设 | 防灭火信息指挥系统 | 移动前进指挥陪 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |
|  |  |  | （1）指挥车 | 辆 | 1 | 25 | 1 |  | 1 | 25 |  | 25 |
|  |  |  | （2）餐车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）宿营车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）车载移动塔（台） | 套 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  |  | 地方专业队伍能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |
|  |  |  | 1、地方专业扑火队伍装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）指挥通迅车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）运兵车 | 辆 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）特种灭火车辆及专用运输车辆 | 辆 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）野炊车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、单兵防护装备 | 套 | 30 | 0.5 | 30 |  | 30 | 15 |  | 15 |
|  |  |  | 3、新建地方专业队营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、编写地方专业扑火队实用技战教材 | 册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林消防航空能力建设 | 航空消防取水点建设 | 处 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以水灭火 能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建森林消防水池 | 座 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、移动水池 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

附表4—3

安岳县森林防灭火标本兼治近期（2021～2022年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点 工程 | 体系建设 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 数量 | 年度投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2021年 | 2022年 | 合计 | 2021年 | 2022 年 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 166 | 25 | 141 |
| 一 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、高风险县林区农村公路建设 | 公里 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、林区防火通道建设 | 公里 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |
|  |  |  | 1、隔离带开设机和挖掘机 | 辆 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、建设防火阻隔带 | 亩 | 50 | 0.18 | 50 |  | 50 | 9 |  | 9 |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林下可燃物计划清除 | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火源管理系统建设 | 防火检查站（或智能检查卡口）建设 | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 科技支撑能力建设 | 防灭火预警监测系统建设 | 计 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 1、林火视频监控系统建设 | 套 | 1 | 40 | 1 |  | 1 | 40 |  | 40 |
|  |  |  | 2、瞭望塔建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、购买卫星林火监测系统 | 套/年 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、推行无人机新技术 | 套 | 2 | 5 | 2 |  | 2 | 10 |  | 10 |
| 三 | 指挥决策能力建设 | 防灭火信息指挥系统 | 移动前进指挥陪 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  |  |  | （1）指挥车 | 辆 | 1 | 25 | 1 |  | 1 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | （2）餐车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）宿营车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）车载移动塔（台） | 套 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 82 |
|  |  | 地方专业队伍能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 32 |
|  |  |  | 1、地方专业扑火队伍装备 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 17 |
|  |  |  | （1）指挥通迅车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）运兵车 | 辆 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）特种灭火车辆及专用运输车辆 | 辆 | 1 | 17 | 1 |  | 1 | 17 |  | 17 |
|  |  |  | （4）野炊车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、单兵防护装备 | 套 | 30 | 0.5 | 30 |  | 30 | 15 |  | 15 |
|  |  |  | 3、新建地方专业队营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、编写地方专业扑火队实用技战教材 | 册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林消防航空能力建设 | 航空消防取水点建设 | 处 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以水灭火 能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 1、新建森林消防水池 | 座 | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 50 |  | 50 |
|  |  |  | 2、移动水池 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

附表4-4

高新区森林防灭火标本兼治近期（2021～2022年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点 工程 | 体系建设 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 数量 | 年度投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2021年 | 2022年 | 合计 | 2021年 | 2022年 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 42 |
| 一 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、高风险县林区农村公路建设 | 公里 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、林区防火通道建设 | 公里 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、隔离带开设机和挖掘机 | 辆 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、建设防火阻隔带 | 亩 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林下可燃物计划清除 | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火源管理系统建设 | 防火检查站（或智能检查卡口）建设 | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 科技支撑能力建设 | 防灭火预警监测系统建设 | 计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |
|  |  |  | 1、林火视频监控系统建设 | 套 | 1 | 40 | 1 |  | 1 | 40 |  | 40 |
|  |  |  | 2、瞭望塔建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、购买卫星林火监测系统 | 套/年 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、推行无人机新技术 | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 指挥决策能力建设 | 防灭火信息指挥系统 | 移动前进指挥陪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）指挥车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）餐车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）宿营车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）车载移动塔（台） | 套 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  | 地方专业队伍能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、地方专业扑火队伍装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）指挥通迅车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）运兵车 | 辆 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）特种灭火车辆及专用运输车辆 | 辆 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）野炊车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、单兵防护装备 | 套 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、新建地方专业队营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、编写地方专业扑火队实用技战教材 | 册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林消防航空能力建设 | 航空消防取水点建设 | 处 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以水灭火 能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | 1、新建森林消防水池 | 座 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、移动水池 | 个 | 4 | 0.5 | 4 |  | 4 | 2 |  | 2 |

附表4-5

临空经济区森林防灭火标本兼治近期（2021～2022年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点 工程 | 体系建设 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 数量 | 年度投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 2021年 | 2022年 | 合计 | 2021年 | 2022年 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 一 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、高风险县林区农村公路建设 | 公里 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、林区防火通道建设 | 公里 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、隔离带开设机和挖掘机 | 辆 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、建设防火阻隔带 | 亩 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林下可燃物计划清除 | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火源管理系统建设 | 防火检查站（或智能检查卡口）建设 | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 科技支撑能力建设 | 防灭火预警监测系统建设 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、林火视频监控系统建设 | 套 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、瞭望塔建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、购买卫星林火监测系统 | 套/年 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、推行无人机新技术 | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 指挥决策能力建设 | 防灭火信息指挥系统 | 移动前进指挥陪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）指挥车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）餐车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）宿营车 | 辆 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）车载移动塔（台） | 套 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  | 地方专业队伍能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、地方专业扑火队伍装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）指挥通迅车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）运兵车 | 辆 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）特种灭火车辆及专用运输车辆 | 辆 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）野炊车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、单兵防护装备 | 套 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、新建地方专业队营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、编写地方专业扑火队实用技战教材 | 册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林消防航空能力建设 | 航空消防取水点建设 | 处 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以水灭火 能力建设 | 小计 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  |  | 1、新建森林消防水池 | 座 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、移动水池 | 个 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 |

附表5

资阳市森林防灭火标本兼治后期（2023～2025年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点 工程 | 重点项目 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 4387.67 |
| 一 | 综合管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 164 |
|  |  | 森林防火责任划分管理系统建设 | 小计 |  |  |  | 110 |
|  |  |  | 1、市级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、县（区）级防火责任划分管理系统 | 套 | 2 | 55 | 110 |
|  |  | 预案管理及综合演练系统建设 | 预案编制、人员培训及综合演练 | 次 | 3 | 18 | 54 |
| 二 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 737.02 |
|  |  | 火灾隐患排查整治 | 输配电线路通道树障清理 | 年 | 1 | 25 | 25 |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  | 120 | 600 |
|  |  |  | 1、林区防灭火外部连接道路建设 | 公里 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、防灭火通道建设 | 公里 | 20 | 30 | 600 |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 组合阻隔带（生物隔离带）建设 | 亩 | 614 | 0.18 | 110.52 |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林草可燃物清理 | 亩 | 300 | 0.005 | 1.5 |
|  | 防灭火管理能力建设 | 火源管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、集中焚烧区建设 | 处 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2、火源时空分布分析设备购置 | 套 |  | 10 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 |  | 计 |  |  |  | 1060 |
|  |  | 防灭火预警监测系统建设 | 小计 |  |  |  | 480 |
|  |  |  | 1、新建林火视频监控设备购置 | 套 | 12 | 40 | 480 |
|  |  |  | 2、新建林区车辆及行人监控设备购置 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 3、新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |
|  |  |  | 4、升级改造瞭望塔 | 座 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |
|  |  |  | 6、购买卫星林火监测系统服务 | 套 |  | 10 |  |
|  |  | 防灭火通信系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、布设超短波数字通信系统 | 套 |  | 8 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 | 防灭火通信系统建设 | 2、新购便携式VSAT卫星通信系统（含视频图传系统） | 套 |  | 60 |  |
|  |  | 火案侦破查处 能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、购置北斗卫星电话 | 部 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、配置勘察专用设备 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新购无人侦查机系统 | 套 |  | 30 |  |
|  |  | 气象预报预测及气象应急保障能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建区域多功能气象服务站 | 处 |  | 20 |  |
|  |  |  | 2、购置车载火箭作业车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 3、购置碘化银发生器 | 个 |  | 10 |  |
|  |  | 科技支撑能力提升 | 开展森林火灾风险普查 | 项 | 5 | 116 | 580 |
| 四 | 宣传教育能力建设 |  | 计 |  |  |  | 148 |
|  |  | 防灭火宣传教育工程建设 | 小计 |  |  |  | 148 |
|  |  |  | 1、新增宣传碑 | 座 | 34 | 0.5 | 17 |
|  |  |  | 2、新增宣传牌 | 个 | 256 | 1.5 | 102.4 |
|  |  |  | 3、制作购置防火宣教音像资料 | 套 | 3 | 3 | 9 |
|  |  |  | 4、制作防火宣传手册 | 册 | 19600 | 0.001 | 19.6 |
| 五 | 指挥决策能力建设 |  | 计 |  |  |  | 120 |
|  |  | 防灭火信息指挥系统建设 | 小计 |  |  |  | 120 |
|  |  |  | 1、新建市级信息指挥中心 | 处 |  | 200 |  |
|  |  |  | 2、新建县级信息指挥中心 | 处 | 1 | 120 | 120 |
|  |  | 扑火危险预警系统建设 | 扑火危险预警设施设备 | 套 |  | 50 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  | 2158.65 |
|  |  | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 1489.15 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 台 | 19 | 5 | 95 |
|  |  |  | 2、新购风力灭火机 | 台 | 68 | 0.3 | 20.4 |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 3、新购个人单兵防护装备 | 套 | 100 | 0.5 | 50 |
|  |  |  | 4、新购运兵车 | 辆 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、新购消防水车 | 辆 | 1 | 14.75 | 14.75 |
|  |  |  | 6、新购工具车（皮卡型） | 辆 | 9 | 17 | 153 |
|  |  |  | 7、新购软体蓄水池 | 个 | 23 | 2 | 46 |
|  |  |  | 8、新建地方专业队伍营房 | 平方米 | 1800 | 0.35 | 630 |
|  |  |  | 9、新建地方专业队物资储备库 | 平方米 | 800 | 0.35 | 280 |
|  |  |  | 10、新建地方专业队训练场地 | 平方米 | 2000 | 0.1 | 200 |
|  |  | 综合应急救援快速反应队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 132 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 组 | 3 | 25 | 75 |
|  |  |  | 2、新购高压细水雾泡沫混合灭火器 | 台 | 15 | 1.8 | 27 |
|  |  |  | 3、新购安全防护及野外生存类装备 | 套 | 15 | 2 | 30 |
|  |  |  | 4、新购山地越野运兵车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 5、新购山地越野消防水车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 6、新建应急救援队伍营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 7、新建应急救援物资储备库 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 8、新建应急救援队伍训练场地 | 平方米 |  | 0.1 |  |
|  |  | 森林消防支队能力提升 | 小计 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 1、指挥中心扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 2、“两化”训练场地扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 3、新建战术模拟训练室 | 平方米 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、新购灭火及通信装备 | 套 | 2 | 5 | 10 |
|  |  | 消防救援支队能力提升 | 小计 |  |  |  | 167.5 |
|  |  |  | 1、新建乡镇志愿消防站 | 处 |  | 250 |  |
|  |  |  | 2、新建智慧消防设施 | 套 |  | 130 |  |
|  |  |  | 3、新购消防宿营车 | 辆 |  | 120 |  |
|  |  |  | 4、新购消防运兵车 | 辆 |  | 55 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 消防救援支队能力提升 | 5、新购大功率进口底盘城市主站消防车 | 辆 |  | 250 |  |
|  |  |  | 6、新购小型消防车 | 辆 | 5 | 25 | 125 |
|  |  |  | 7、新购大功率水罐消防车 | 辆 |  | 300 |  |
|  |  |  | 8、新购消防大功率运水车 | 辆 |  | 330 |  |
|  |  |  | 9、新购通信前突分队车辆和装备 | 套 |  | 200 |  |
|  |  |  | 10、新购消防救援站灭火救援装备 | 套 |  | 300 |  |
|  |  |  | 11、新购消防员防护装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  | 12、新购专业救援队装备 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 13、新购侦查无人机系统 | 套 | 1 | 42.5 | 42.5 |
|  |  | 森林消防航空能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建航空消防取水点 | 处 |  | 40 |  |
|  |  |  | 2、新购火场侦察无人机系统 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新建直升机野外起降点 | 处 |  | 235 |  |
|  |  | 以水灭火能力建设 | 新建森林消防水池 | 座 | 10 | 36 | 360 |

附表5-1

雁江森林防灭火标本兼治远期（2023～2025年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点工程 | 重点项目 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 861.7 |
| 一 | 综合管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 73 |
|  |  | 森林防火责任划分管理系统建设 | 小计 |  |  |  | 55 |
|  |  |  | 1、市级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、县（区）级防火责任划分管理系统 | 套 | 1 | 55 | 55 |
|  |  | 预案管理及综合演练系统建设 | 预案编制、人员培训及综合演练 | 次 | 1 | 18 | 18 |
| 二 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 1.5 |
|  |  | 火灾隐患排查整治 | 输配电线路通道树障清理 | 年 |  | 25 |  |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  | 120 |  |
|  |  |  | 1、林区防灭火外部连接道路建设 | 公里 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、防灭火通道建设 | 公里 |  | 30 |  |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 组合阻隔带（生物隔离带）建设 | 亩 |  | 0.18 |  |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林草可燃物清理 | 亩 | 300 | 0.005 | 1.5 |
|  | 防灭火管理能力建设 | 火源管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、集中焚烧区建设 | 处 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2、火源时空分布分析设备购置 | 套 |  | 10 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 |  | 计 |  |  |  | 270 |
|  |  | 防灭火预警监测系统建设 | 小计 |  |  |  | 120 |
|  |  |  | 1、新建林火视频监控设备购置 | 套 |  | 40 | 120 |
|  |  |  | 2、新建林区车辆及行人监控设备购置 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 3、新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |
|  |  |  | 4、升级改造瞭望塔 | 座 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |
|  |  |  | 6、购买卫星林火监测系统服务 | 套 |  | 10 |  |
|  |  | 防灭火通信系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、布设超短波数字通信系统 | 套 |  | 8 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 | 防灭火通信系统建设 | 2、新购便携式VSAT卫星通信系统（含视频图传系统） | 套 |  | 60 |  |
|  |  | 火案侦破查处 能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、购置北斗卫星电话 | 部 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、配置勘察专用设备 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新购无人侦查机系统 | 套 |  | 30 |  |
|  |  | 气象预报预测及气象应急保障能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建区域多功能气象服务站 | 处 |  | 20 |  |
|  |  |  | 2、购置车载火箭作业车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 3、购置碘化银发生器 | 个 |  | 10 |  |
|  |  | 科技支撑能力提升 | 开展森林火灾风险普查 | 项 | 1 | 150 | 150 |
| 四 | 宣传教育能力建设 |  | 计 |  |  |  | 87.8 |
|  |  | 防灭火宣传教育工程建设 | 小计 |  |  |  | 87.8 |
|  |  |  | 1、新增宣传碑 | 座 | 20 | 0.5 | 10 |
|  |  |  | 2、新增宣传牌 | 个 | 186 | 0.4 | 74.4 |
|  |  |  | 3、购置防火宣教音像资料 | 套 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 4、购置防火宣传手册 | 册 | 400 | 0.001 | 0.4 |
| 五 | 指挥决策能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火信息指挥系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建市级信息指挥中心 | 处 |  | 200 |  |
|  |  |  | 2、新建县级信息指挥中心 | 处 |  | 120 |  |
|  |  | 扑火危险预警系统建设 | 扑火危险预警设施设备 | 套 |  | 50 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  | 429.4 |
|  |  | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 357.4 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 台 | 10 | 5 | 50 |
|  |  |  | 2、新购风力灭火机 | 台 | 18 | 0.3 | 5.4 |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 3、新购个人单兵防护装备 | 套 | 20 | 0.5 | 10 |
|  |  |  | 4、新购运兵车 | 辆 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、新购消防水车 | 辆 |  | 14.75 |  |
|  |  |  | 6、新购工具车（皮卡型） | 辆 | 3 | 17 | 51 |
|  |  |  | 7、新购软体蓄水池 | 个 | 18 | 2 | 36 |
|  |  |  | 8、新建地方专业队伍营房 | 平方米 |  | 0.35 |  |
|  |  |  | 9、新建地方专业队物资储备库 | 平方米 | 300 | 0.35 | 105 |
|  |  |  | 10、新建地方专业队训练场地 | 平方米 | 1000 | 0.1 | 100 |
|  |  | 综合应急救援快速反应队伍能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 组 |  | 25 |  |
|  |  |  | 2、新购高压细水雾泡沫混合灭火器 | 台 |  | 1.8 |  |
|  |  |  | 3、新购安全防护及野外生存类装备 | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  | 4、新购山地越野运兵车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 5、新购山地越野消防水车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 6、新建应急救援队伍营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 7、新建应急救援物资储备库 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 8、新建应急救援队伍训练场地 | 平方米 |  | 0.1 |  |
|  |  | 森林消防支队能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、指挥中心扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 2、“两化”训练场地扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 3、新建战术模拟训练室 | 平方米 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、新购灭火及通信装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  | 消防救援支队能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建乡镇志愿消防站 | 处 |  | 250 |  |
|  |  |  | 2、新建智慧消防设施 | 套 |  | 130 |  |
|  |  |  | 3、新购消防宿营车 | 辆 |  | 120 |  |
|  |  |  | 4、新购消防运兵车 | 辆 |  | 55 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 消防救援支队能力提升 | 5、新购大功率进口底盘城市主站消防车 | 辆 |  | 250 |  |
|  |  |  | 6、新购小型消防车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 7、新购大功率水罐消防车 | 辆 |  | 300 |  |
|  |  |  | 8、新购消防大功率运水车 | 辆 |  | 330 |  |
|  |  |  | 9、新购通信前突分队车辆和装备 | 套 |  | 200 |  |
|  |  |  | 10、新购消防救援站灭火救援装备 | 套 |  | 300 |  |
|  |  |  | 11、新购消防员防护装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  | 12、新购专业救援队装备 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 13、新购侦查无人机系统 | 套 |  | 42.5 |  |
|  |  | 森林消防航空能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建航空消防取水点 | 处 |  | 40 |  |
|  |  |  | 2、新购火场侦察无人机系统 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新建直升机野外起降点 | 处 |  | 235 |  |
|  |  | 以水灭火能力建设 | 新建森林消防水池 | 座 | 2 | 36 | 72 |

附表5-2

乐至县森林防灭火标本兼治远期（2023～2025年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点工程 | 重点项目 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 1423.25 |
| 一 | 综合管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 73 |
|  |  | 森林防火责任划分管理系统建设 | 小计 |  |  |  | 55 |
|  |  |  | 1、市级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、县（区）级防火责任划分管理系统 | 套 | 1 | 55 | 55 |
|  |  | 预案管理及综合演练系统建设 | 预案编制、人员培训及综合演练 | 次 | 1 | 18 | 18 |
| 二 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 390 |
|  |  | 火灾隐患排查整治 | 输配电线路通道树障清理 | 年 |  | 25 |  |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  | 120 | 300 |
|  |  |  | 1、林区防灭火外部连接道路建设 | 公里 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、防灭火通道建设 | 公里 | 10 | 30 | 300 |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 组合阻隔带（生物隔离带）建设 | 亩 | 500 | 0.18 | 90 |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林草可燃物清理 | 亩 |  | 0.005 |  |
|  | 防灭火管理能力建设 | 火源管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、集中焚烧区建设 | 处 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2、火源时空分布分析设备购置 | 套 |  | 10 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 |  | 计 |  |  |  | 350 |
|  |  | 防灭火预警监测系统建设 | 小计 |  |  |  | 200 |
|  |  |  | 1、新建林火视频监控设备购置 | 套 | 5 | 40 | 200 |
|  |  |  | 2、新建林区车辆及行人监控设备购置 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 3、新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |
|  |  |  | 4、升级改造瞭望塔 | 座 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |
|  |  |  | 6、购买卫星林火监测系统服务 | 套 |  | 10 |  |
|  |  | 防灭火通信系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、布设超短波数字通信系统 | 套 |  | 8 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 | 防灭火通信系统建设 | 2、新购便携式VSAT卫星通信系统（含视频图传系统） | 套 |  | 60 |  |
|  |  | 火案侦破查处 能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、购置北斗卫星电话 | 部 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、配置勘察专用设备 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新购无人侦查机系统 | 套 |  | 30 |  |
|  |  | 气象预报预测及气象应急保障能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建区域多功能气象服务站 | 处 |  | 20 |  |
|  |  |  | 2、购置车载火箭作业车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 3、购置碘化银发生器 | 个 |  | 10 |  |
|  |  | 科技支撑能力提升 | 开展森林火灾风险普查 | 项 | 1 | 150 | 150 |
| 四 | 宣传教育能力建设 |  | 计 |  |  |  | 31 |
|  |  | 防灭火宣传教育工程建设 | 小计 |  |  |  | 31 |
|  |  |  | 1、新增宣传碑 | 座 | 6 | 0.5 | 3 |
|  |  |  | 2、新增宣传牌 | 个 | 50 | 0.4 | 20 |
|  |  |  | 3、购置防火宣教音像资料 | 套 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 4、购置防火宣传手册 | 册 | 5000 | 0.001 | 5 |
| 五 | 指挥决策能力建设 |  | 计 |  |  |  | 120 |
|  |  | 防灭火信息指挥系统建设 | 小计 |  |  |  | 120 |
|  |  |  | 1、新建市级信息指挥中心 | 处 |  | 200 |  |
|  |  |  | 2、新建县级信息指挥中心 | 处 | 1 | 120 | 120 |
|  |  | 扑火危险预警系统建设 | 扑火危险预警设施设备 | 套 |  | 50 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  | 459.25 |
|  |  | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 225.25 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 台 | 5 | 5 | 25 |
|  |  |  | 2、新购风力灭火机 | 台 | 20 | 0.3 | 6 |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 3、新购个人单兵防护装备 | 套 | 30 | 0.5 | 15 |
|  |  |  | 4、新购运兵车 | 辆 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、新购消防水车 | 辆 | 1 | 14.75 | 14.75 |
|  |  |  | 6、新购工具车（皮卡型） | 辆 | 1 | 17 | 17 |
|  |  |  | 7、新购软体蓄水池 | 个 | 5 | 2 | 10 |
|  |  |  | 8、新建地方专业队伍营房 | 平方米 |  | 0.35 |  |
|  |  |  | 9、新建地方专业队物资储备库 | 平方米 | 250 | 0.35 | 87.5 |
|  |  |  | 10、新建地方专业队训练场地 | 平方米 | 500 | 0.1 | 50 |
|  |  | 综合应急救援快速反应队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 44 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 组 | 1 | 25 | 25 |
|  |  |  | 2、新购高压细水雾泡沫混合灭火器 | 台 | 5 | 1.8 | 9 |
|  |  |  | 3、新购安全防护及野外生存类装备 | 套 | 5 | 2 | 10 |
|  |  |  | 4、新购山地越野运兵车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 5、新购山地越野消防水车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 6、新建应急救援队伍营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 7、新建应急救援物资储备库 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 8、新建应急救援队伍训练场地 | 平方米 |  | 0.1 |  |
|  |  | 森林消防支队能力提升 | 小计 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 1、指挥中心扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 2、“两化”训练场地扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 3、新建战术模拟训练室 | 平方米 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、新购灭火及通信装备 | 套 | 2 | 5 | 10 |
|  |  | 消防救援支队能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建乡镇志愿消防站 | 处 |  | 250 |  |
|  |  |  | 2、新建智慧消防设施 | 套 |  | 130 |  |
|  |  |  | 3、新购消防宿营车 | 辆 |  | 120 |  |
|  |  |  | 4、新购消防运兵车 | 辆 |  | 55 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 消防救援支队能力提升 | 5、新购大功率进口底盘城市主站消防车 | 辆 |  | 250 |  |
|  |  |  | 6、新购小型消防车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 7、新购大功率水罐消防车 | 辆 |  | 300 |  |
|  |  |  | 8、新购消防大功率运水车 | 辆 |  | 330 |  |
|  |  |  | 9、新购通信前突分队车辆和装备 | 套 |  | 200 |  |
|  |  |  | 10、新购消防救援站灭火救援装备 | 套 |  | 300 |  |
|  |  |  | 11、新购消防员防护装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  | 12、新购专业救援队装备 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 13、新购侦查无人机系统 | 套 |  | 42.5 |  |
|  |  | 森林消防航空能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建航空消防取水点 | 处 |  | 40 |  |
|  |  |  | 2、新购火场侦察无人机系统 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新建直升机野外起降点 | 处 |  | 235 |  |
|  |  | 以水灭火能力建设 | 新建森林消防水池 | 座 | 5 | 36 | 180 |

附表5-3

安岳县森林防灭火标本兼治远期（2023～2025年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点工程 | 重点项目 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 1279.02 |
| 一 | 综合管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 18 |
|  |  | 森林防火责任划分管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、市级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、县（区）级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 55 |  |
|  |  | 预案管理及综合演练系统建设 | 预案编制、人员培训及综合演练 | 次 | 1 | 18 | 18 |
| 二 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 45.52 |
|  |  | 火灾隐患排查整治 | 输配电线路通道树障清理 | 年 | 1 | 25 | 25 |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  | 120 |  |
|  |  |  | 1、林区防灭火外部连接道路建设 | 公里 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、防灭火通道建设 | 公里 |  | 30 |  |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 组合阻隔带（生物隔离带）建设 | 亩 | 114 | 0.18 | 20.52 |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林草可燃物清理 | 亩 |  | 0.005 |  |
|  | 防灭火管理能力建设 | 火源管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、集中焚烧区建设 | 处 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2、火源时空分布分析设备购置 | 套 |  | 10 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 |  | 计 |  |  |  | 200 |
|  |  | 防灭火预警监测系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建林火视频监控设备购置 | 套 |  | 40 |  |
|  |  |  | 2、新建林区车辆及行人监控设备购置 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 3、新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |
|  |  |  | 4、升级改造瞭望塔 | 座 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |
|  |  |  | 6、购买卫星林火监测系统服务 | 套 |  | 10 |  |
|  |  | 防灭火通信系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、布设超短波数字通信系统 | 套 |  | 8 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 | 防灭火通信系统建设 | 2、新购便携式VSAT卫星通信系统（含视频图传系统） | 套 |  | 60 |  |
|  |  | 火案侦破查处 能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、购置北斗卫星电话 | 部 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、配置勘察专用设备 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新购无人侦查机系统 | 套 |  | 30 |  |
|  |  | 气象预报预测及气象应急保障能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建区域多功能气象服务站 | 处 |  | 20 |  |
|  |  |  | 2、购置车载火箭作业车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 3、购置碘化银发生器 | 个 |  | 10 |  |
|  |  | 科技支撑能力提升 | 开展森林火灾风险普查 | 项 | 1 | 200 | 200 |
| 四 | 宣传教育能力建设 |  | 计 |  |  |  | 7 |
|  |  | 防灭火宣传教育工程建设 | 小计 |  |  |  | 7 |
|  |  |  | 1、新增宣传碑 | 座 | 6 | 0.5 | 3 |
|  |  |  | 2、新增宣传牌 | 个 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 3、购置防火宣教音像资料 | 套 |  | 3 |  |
|  |  |  | 4、购置防火宣传手册 | 册 | 4000 | 0.001 | 4 |
| 五 | 指挥决策能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火信息指挥系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建市级信息指挥中心 | 处 |  | 200 |  |
|  |  |  | 2、新建县级信息指挥中心 | 处 |  | 120 |  |
|  |  | 扑火危险预警系统建设 | 扑火危险预警设施设备 | 套 |  | 50 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  | 1080.5 |
|  |  | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 883.5 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 台 | 2 | 5 | 10 |
|  |  |  | 2、新购风力灭火机 | 台 | 20 | 0.3 | 6 |
|  |  |  | 3、新购个人单兵防护装备 | 套 | 30 | 0.5 | 15 |
|  |  |  | 4、新购运兵车 | 辆 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、新购消防水车 | 辆 |  | 14.75 |  |
|  |  |  | 6、新购工具车（皮卡型） | 辆 | 5 | 17 | 85 |
|  |  |  | 7、新购软体蓄水池 | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  | 8、新建地方专业队伍营房 | 平方米 | 1800 | 0.35 | 630 |
|  |  |  | 9、新建地方专业队物资储备库 | 平方米 | 250 | 0.35 | 87.5 |
|  |  |  | 10、新建地方专业队训练场地 | 平方米 | 500 | 0.1 | 50 |
|  |  | 综合应急救援快速反应队伍能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 组 |  | 25 |  |
|  |  |  | 2、新购高压细水雾泡沫混合灭火器 | 台 |  | 1.8 |  |
|  |  |  | 3、新购安全防护及野外生存类装备 | 套 |  | 2 |  |
|  |  |  | 4、新购山地越野运兵车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 5、新购山地越野消防水车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 6、新建应急救援队伍营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 7、新建应急救援物资储备库 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 8、新建应急救援队伍训练场地 | 平方米 |  | 0.1 |  |
|  |  | 森林消防支队能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、指挥中心扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 2、“两化”训练场地扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 3、新建战术模拟训练室 | 平方米 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、新购灭火及通信装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  | 消防救援支队能力提升 | 小计 |  |  |  | 125 |
|  |  |  | 1、新建乡镇志愿消防站 | 处 |  | 250 |  |
|  |  |  | 2、新建智慧消防设施 | 套 |  | 130 |  |
|  |  |  | 3、新购消防宿营车 | 辆 |  | 120 |  |
|  |  |  | 4、新购消防运兵车 | 辆 |  | 55 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 消防救援支队能力提升 | 5、新购大功率进口底盘城市主站消防车 | 辆 |  | 250 |  |
|  |  |  | 6、新购小型消防车 | 辆 | 5 | 25 | 125 |
|  |  |  | 7、新购大功率水罐消防车 | 辆 |  | 300 |  |
|  |  |  | 8、新购消防大功率运水车 | 辆 |  | 330 |  |
|  |  |  | 9、新购通信前突分队车辆和装备 | 套 |  | 200 |  |
|  |  |  | 10、新购消防救援站灭火救援装备 | 套 |  | 300 |  |
|  |  |  | 11、新购消防员防护装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  | 12、新购专业救援队装备 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 13、新购侦查无人机系统 | 套 |  | 42.5 |  |
|  |  | 森林消防航空能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建航空消防取水点 | 处 |  | 40 |  |
|  |  |  | 2、新购火场侦察无人机系统 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新建直升机野外起降点 | 处 |  | 235 |  |
|  |  | 以水灭火能力建设 | 新建森林消防水池 | 座 |  | 36 |  |

附表5-4

高新区森林防灭火标本兼治远期（2023～2025年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点工程 | 重点项目 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 412.5 |
| 一 | 综合管理能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |
|  |  | 森林防火责任划分管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、市级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、县（区）级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 55 |  |
|  |  | 预案管理及综合演练系统建设 | 预案编制、人员培训及综合演练 | 次 |  | 18 |  |
| 二 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 150 |
|  |  | 火灾隐患排查整治 | 输配电线路通道树障清理 | 年 |  | 25 |  |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  | 120 | 150 |
|  |  |  | 1、林区防灭火外部连接道路建设 | 公里 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、防灭火通道建设 | 公里 | 5 | 30 | 150 |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 组合阻隔带（生物隔离带）建设 | 亩 |  | 0.18 |  |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林草可燃物清理 | 亩 |  | 0.005 |  |
|  | 防灭火管理能力建设 | 火源管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、集中焚烧区建设 | 处 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2、火源时空分布分析设备购置 | 套 |  | 10 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 |  | 计 |  |  |  | 120 |
|  |  | 防灭火预警监测系统建设 | 小计 |  |  |  | 80 |
|  |  |  | 1、新建林火视频监控设备购置 | 套 | 2 | 40 | 80 |
|  |  |  | 2、新建林区车辆及行人监控设备购置 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 3、新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |
|  |  |  | 4、升级改造瞭望塔 | 座 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |
|  |  |  | 6、购买卫星林火监测系统服务 | 套 |  | 10 |  |
|  |  | 防灭火通信系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、布设超短波数字通信系统 | 套 |  | 8 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 | 防灭火通信系统建设 | 2、新购便携式VSAT卫星通信系统（含视频图传系统） | 套 |  | 60 |  |
|  |  | 火案侦破查处 能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、购置北斗卫星电话 | 部 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、配置勘察专用设备 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新购无人侦查机系统 | 套 |  | 30 |  |
|  |  | 气象预报预测及气象应急保障能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建区域多功能气象服务站 | 处 |  | 20 |  |
|  |  |  | 2、购置车载火箭作业车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 3、购置碘化银发生器 | 个 |  | 10 |  |
|  |  | 科技支撑能力提升 | 开展森林火灾风险普查 | 项 | 1 | 40 | 40 |
| 四 | 宣传教育能力建设 |  | 计 |  |  |  | 10 |
|  |  | 防灭火宣传教育工程建设 | 小计 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 1、新增宣传碑 | 座 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 2、新增宣传牌 | 个 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 3、购置防火宣教音像资料 | 套 |  | 3 |  |
|  |  |  | 4、购置防火宣传手册 | 册 | 10000 | 0.001 | 10 |
| 五 | 指挥决策能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火信息指挥系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建市级信息指挥中心 | 处 |  | 200 |  |
|  |  |  | 2、新建县级信息指挥中心 | 处 |  | 120 |  |
|  |  | 扑火危险预警系统建设 | 扑火危险预警设施设备 | 套 |  | 50 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  | 132.5 |
|  |  | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 台 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2、新购风力灭火机 | 台 |  | 0.3 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 3、新购个人单兵防护装备 | 套 | 20 | 0.5 | 10 |
|  |  |  | 4、新购运兵车 | 辆 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、新购消防水车 | 辆 |  | 14.75 |  |
|  |  |  | 6、新购工具车（皮卡型） | 辆 |  | 17 |  |
|  |  |  | 7、新购软体蓄水池 | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  | 8、新建地方专业队伍营房 | 平方米 |  | 0.35 |  |
|  |  |  | 9、新建地方专业队物资储备库 | 平方米 |  | 0.35 |  |
|  |  |  | 10、新建地方专业队训练场地 | 平方米 |  | 0.1 |  |
|  |  | 综合应急救援快速反应队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 44 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 组 | 1 | 25 | 25 |
|  |  |  | 2、新购高压细水雾泡沫混合灭火器 | 台 | 5 | 1.8 | 9 |
|  |  |  | 3、新购安全防护及野外生存类装备 | 套 | 5 | 2 | 10 |
|  |  |  | 4、新购山地越野运兵车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 5、新购山地越野消防水车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 6、新建应急救援队伍营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 7、新建应急救援物资储备库 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 8、新建应急救援队伍训练场地 | 平方米 |  | 0.1 |  |
|  |  | 森林消防支队能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、指挥中心扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 2、“两化”训练场地扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 3、新建战术模拟训练室 | 平方米 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、新购灭火及通信装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  | 消防救援支队能力提升 | 小计 |  |  |  | 42.5 |
|  |  |  | 1、新建乡镇志愿消防站 | 处 |  | 250 |  |
|  |  |  | 2、新建智慧消防设施 | 套 |  | 130 |  |
|  |  |  | 3、新购消防宿营车 | 辆 |  | 120 |  |
|  |  |  | 4、新购消防运兵车 | 辆 |  | 55 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 消防救援支队能力提升 | 5、新购大功率进口底盘城市主站消防车 | 辆 |  | 250 |  |
|  |  |  | 6、新购小型消防车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 7、新购大功率水罐消防车 | 辆 |  | 300 |  |
|  |  |  | 8、新购消防大功率运水车 | 辆 |  | 330 |  |
|  |  |  | 9、新购通信前突分队车辆和装备 | 套 |  | 200 |  |
|  |  |  | 10、新购消防救援站灭火救援装备 | 套 |  | 300 |  |
|  |  |  | 11、新购消防员防护装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  | 12、新购专业救援队装备 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 13、新购侦查无人机系统 | 套 | 1 | 42.5 | 42.5 |
|  |  | 森林消防航空能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建航空消防取水点 | 处 |  | 40 |  |
|  |  |  | 2、新购火场侦察无人机系统 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新建直升机野外起降点 | 处 |  | 235 |  |
|  |  | 以水灭火能力建设 | 新建森林消防水池 | 座 | 1 | 36 | 36 |

附表5-5

临空经济区森林防灭火标本兼治远期（2023～2025年）项目任务及投资概算表

| 序号 | 重点工程 | 重点项目 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 411.2 |
| 一 | 综合管理能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |
|  |  | 森林草原防火责任划分管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、市级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、县（区）级防火责任划分管理系统 | 套 |  | 55 |  |
|  |  | 预案管理及综合演练系统建设 | 预案编制、人员培训及综合演练 | 次 |  | 18 |  |
| 二 | 防灭火管理能力建设 |  | 计 |  |  |  | 150 |
|  |  | 火灾隐患排查整治 | 输配电线路通道树障清理 | 年 |  | 25 |  |
|  |  | 防灭火道路建设 | 小计 |  |  | 120 | 150 |
|  |  |  | 1、林区防灭火外部连接道路建设 | 公里 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2、防灭火通道建设 | 公里 | 5 | 30 | 150 |
|  |  | 防灭火阻隔系统建设 | 组合阻隔带（生物隔离带）建设 | 亩 |  | 0.18 |  |
|  |  | 林下可燃物载量控制 | 林草可燃物清理 | 亩 |  | 0.005 |  |
|  | 防灭火管理能力建设 | 火源管理系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、集中焚烧区建设 | 处 |  | 5 |  |
|  |  |  | 2、火源时空分布分析设备购置 | 套 |  | 10 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 |  | 计 |  |  |  | 120 |
|  |  | 防灭火预警监测系统建设 | 小计 |  |  |  | 80 |
|  |  |  | 1、新建林火视频监控设备购置 | 套 | 2 | 40 | 80 |
|  |  |  | 2、新建林区车辆及行人监控设备购置 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 3、新建瞭望塔 | 座 |  | 70 |  |
|  |  |  | 4、升级改造瞭望塔 | 座 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施 | 套 |  | 20 |  |
|  |  |  | 6、购买卫星林火监测系统服务 | 套 |  | 10 |  |
|  |  | 防灭火通信系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、布设超短波数字通信系统 | 套 |  | 8 |  |
| 三 | 科技支撑能力建设 | 防灭火通信系统建设 | 2、新购便携式VSAT卫星通信系统（含视频图传系统） | 套 |  | 60 |  |
|  |  | 火案侦破查处 能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、购置北斗卫星电话 | 部 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 2、配置勘察专用设备 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新购无人侦查机系统 | 套 |  | 30 |  |
|  |  | 气象预报预测及气象应急保障能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建区域多功能气象服务站 | 处 |  | 20 |  |
|  |  |  | 2、购置车载火箭作业车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 3、购置碘化银发生器 | 个 |  | 10 |  |
|  |  | 科技支撑能力提升 | 开展森林火灾风险普查 | 项 | 1 | 40 | 40 |
| 四 | 宣传教育能力建设 |  | 计 |  |  |  | 12.2 |
|  |  | 防灭火宣传教育工程建设 | 小计 |  |  |  | 12.2 |
|  |  |  | 1、新增宣传碑 | 座 | 2 | 0.5 | 1 |
|  |  |  | 2、新增宣传牌 | 个 | 20 | 0.4 | 8 |
|  |  |  | 3、购置防火宣教音像资料 | 套 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | 4、购置防火宣传手册 | 册 | 200 | 0.001 | 0.2 |
| 五 | 指挥决策能力建设 |  | 计 |  |  |  |  |
|  |  | 防灭火信息指挥系统建设 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建市级信息指挥中心 | 处 |  | 200 |  |
|  |  |  | 2、新建县级信息指挥中心 | 处 |  | 120 |  |
|  |  | 扑火危险预警系统建设 | 扑火危险预警设施设备 | 套 |  | 50 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 |  | 计 |  |  |  | 129 |
|  |  | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 13 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 台 | 2 | 5 | 10 |
|  |  |  | 2、新购风力灭火机 | 台 | 10 | 0.3 | 3 |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 地方专业防灭火队伍能力提升 | 3、新购个人单兵防护装备 | 套 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 4、新购运兵车 | 辆 |  | 20 |  |
|  |  |  | 5、新购消防水车 | 辆 |  | 14.75 |  |
|  |  |  | 6、新购工具车（皮卡型） | 辆 |  | 17 |  |
|  |  |  | 7、新购软体蓄水池 | 个 |  | 2 |  |
|  |  |  | 8、新建地方专业队伍营房 | 平方米 |  | 0.35 |  |
|  |  |  | 9、新建地方专业队物资储备库 | 平方米 |  | 0.35 |  |
|  |  |  | 10、新建地方专业队训练场地 | 平方米 |  | 0.1 |  |
|  |  | 综合应急救援快速反应队伍能力提升 | 小计 |  |  |  | 44 |
|  |  |  | 1、新购高压接力水泵 | 组 | 1 | 25 | 25 |
|  |  |  | 2、新购高压细水雾泡沫混合灭火器 | 台 | 5 | 1.8 | 9 |
|  |  |  | 3、新购安全防护及野外生存类装备 | 套 | 5 | 2 | 10 |
|  |  |  | 4、新购山地越野运兵车 | 辆 |  | 30 |  |
|  |  |  | 5、新购山地越野消防水车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 6、新建应急救援队伍营房 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 7、新建应急救援物资储备库 | 平方米 |  | 0.3 |  |
|  |  |  | 8、新建应急救援队伍训练场地 | 平方米 |  | 0.1 |  |
|  |  | 森林消防支队能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、指挥中心扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 2、“两化”训练场地扩建 | 平方米 |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 3、新建战术模拟训练室 | 平方米 |  | 2.5 |  |
|  |  |  | 4、新购灭火及通信装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  | 消防救援支队能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建乡镇志愿消防站 | 处 |  | 250 |  |
|  |  |  | 2、新建智慧消防设施 | 套 |  | 130 |  |
|  |  |  | 3、新购消防宿营车 | 辆 |  | 120 |  |
|  |  |  | 4、新购消防运兵车 | 辆 |  | 55 |  |
| 六 | 火灾扑救能力建设 | 消防救援支队能力提升 | 5、新购大功率进口底盘城市主站消防车 | 辆 |  | 250 |  |
|  |  |  | 6、新购小型消防车 | 辆 |  | 25 |  |
|  |  |  | 7、新购大功率水罐消防车 | 辆 |  | 300 |  |
|  |  |  | 8、新购消防大功率运水车 | 辆 |  | 330 |  |
|  |  |  | 9、新购通信前突分队车辆和装备 | 套 |  | 200 |  |
|  |  |  | 10、新购消防救援站灭火救援装备 | 套 |  | 300 |  |
|  |  |  | 11、新购消防员防护装备 | 套 |  | 5 |  |
|  |  |  | 12、新购专业救援队装备 | 套 |  | 10 |  |
|  |  |  | 13、新购侦查无人机系统 | 套 |  | 42.5 |  |
|  |  | 森林消防航空能力提升 | 小计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、新建航空消防取水点 | 处 |  | 40 |  |
|  |  |  | 2、新购火场侦察无人机系统 | 套 |  | 50 |  |
|  |  |  | 3、新建直升机野外起降点 | 处 |  | 235 |  |
|  |  | 以水灭火能力建设 | 新建森林消防水池 | 座 | 2 | 36 | 72 |

# 附图1资阳市位置示意图

# 附图2 资阳市交通水系图

# 附图3 资阳市森林火险等级分布图

附图4资阳市森林资源分布图

# 附图5资阳市生态敏感区分布图

# 附图6资阳市重点林区分布图及重点林区分布一览表

资阳市重点林区分布一览表

| 序号 | 县（区） | 乡镇 | 村（改革前） | 村（改革后） | 面积 | X | Y | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雁江区 | 保和镇 | 黄岭沱村 | 花溪村 | 1.8529 | 473891.2 | 3342484 | 较重区域 |
|  | 雁江区 | 保和镇 | 石窗子村 |  | 22.1868 | 474070.2 | 3342800 | 较重区域 |
|  | 雁江区 | 保和镇 | 花溪村 |  | 0.07 | 473976.9 | 3342433 | 较重区域 |
| 2 | 雁江区 | 保和镇 | 六石包村 | 六石包村 | 37.2066 | 474744.6 | 3343640 | 较重区域 |
| 3 | 雁江区 | 宝台镇 | 富凉村 | 富凉村 | 4.1665 | 474004.8 | 3337339 | 重点区域 |
|  | 雁江区 | 保和镇 | 代家沟村 | 文秀桥村 | 0.9073 | 474227.7 | 3337494 | 重点区域 |
|  | 雁江区 | 保和镇 | 富家山村 | 晏家坝村 | 10.1182 | 473855.5 | 3337377 | 重点区域 |
| 4 | 安岳县 | 两板桥镇 | 杉树村 | 杉树村 | 3.6322 | 559349.6 | 3305385 | 重点区域 |
|  | 安岳县 | 两板桥镇 | 玉龙村 | 玉龙村 | 25.9303 | 559970.4 | 3305623 | 重点区域 |
|  | 安岳县 | 零星国有（两板桥镇） | 两板桥工区（杉树村） | 两板桥工区（杉树村） | 2.2801 | 559372.7 | 3305810 | 重点区域 |
|  | 安岳县 | 零星国有（两板桥镇） | 两板桥工区（玉龙村） | 两板桥工区（玉龙村） | 11.6323 | 559537 | 3305336 | 重点区域 |
|  | 安岳县 | 零星国有（两板桥镇） | 两板桥工区（玉龙村） | 两板桥工区（玉龙村） | 2.2003 | 559469.7 | 3305774 | 重点区域 |
| 5 | 安岳县 | 大平镇 | 太华村 | 太华村 | 16.1529 | 524769.6 | 3305506 | 较重区域 |
|  | 安岳县 | 大平镇 | 红鹤村 | 红鹤村 | 9.3088 | 525531 | 3305793 | 较重区域 |
|  | 安岳县 | 南薰镇 | 太益村 | 太益村 | 7.7205 | 525085.1 | 3305208 | 较重区域 |
| 6 | 安岳县 | 石羊镇 | 天成村 | 天成村 | 15.7185 | 569791.7 | 3307486 | 较重区域 |
|  | 安岳县 | 双龙街乡 | 起凤村 | 起凤村 | 19.1068 | 570056.6 | 3307210 | 较重区域 |
| 7 | 安岳县 | 毛家镇 | 五星村 | 五星村 | 30.2061 | 567408.1 | 3322105 | 较重区域 |
|  | 安岳县 | 护龙镇 | 玉泉村 | 玉泉村 | 2.0967 | 567797.7 | 3322735 | 较重区域 |
| 8 | 乐至县 | 龙门镇 | 黑龙洞村 | 白龙村 | 0.3026 | 511886.4 | 3358185 | 重点区域 |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 报国村 | 报国村 | 36.2381 | 512333.3 | 3358172 | 重点区域 |
| 9 | 乐至县 | 劳动镇 | 旧居村 | 旧居村 | 51.5808 | 495434.9 | 3362378 | 重点区域 |
|  | 乐至县 | 劳动镇 | 庆丰村 |  | 8.5173 | 495202.8 | 3362059 | 重点区域 |
| 10 | 乐至县 | 龙门镇 | 白鹤桥村 | 白龙村 | 285.2517 | 509580.1 | 3357290 | 乐至县龙门报国寺自然保护区 |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 鱼龙桥村 |  | 201.4377 | 511164.9 | 3356430 |  |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 黑龙洞村 |  | 202.8599 | 511135.5 | 3357642 |  |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 白庙寺村 | 三道拐村 | 268.946 | 509650.5 | 3361383 |  |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 三道拐村 | 三道拐村 | 183.6599 | 508630.6 | 3361388 |  |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 报国村 | 报国村 | 216.7009 | 512515.2 | 3357556 |  |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 烟火店村 |  | 192.3074 | 513705.4 | 3357403 |  |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 塘盐井村 | 金鼓村 | 296.3012 | 510353.6 | 3358884 |  |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 田坝寺村 |  | 207.7267 | 509581.3 | 3359840 |  |
|  | 乐至县 | 龙门镇 | 金鼓村 |  | 241.0453 | 508415.8 | 3358772 |  |
| 11 | 安岳县 | 周礼镇 | 凤狮村 | 大井村 | 0.005613 | 518569.2 | 3309030 | 四川安岳恐龙化石群自然保护区 |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 南岳村 | 玉顶村 | 186.742 | 517199.1 | 3307185 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 桥龙村 |  | 209.8574 | 516179.9 | 3306186 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 玉顶村 |  | 291.0973 | 514549.6 | 3306716 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 双沟村 | 宝华社区 | 199.7415 | 518104.5 | 3308062 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 玉皇村 | 玉皇村 | 0.245635 | 519514.1 | 3307490 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 岳湾村 |  | 1.099432 | 519767.8 | 3306661 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 茶沟村 | 龙桥社区 | 278.3327 | 511762 | 3304555 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 大冲村 | 大冲村 | 217.3619 | 515688.5 | 3304887 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 鹅梨村 |  | 336.5071 | 515372.7 | 3303727 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 高棕村 | 高棕村 | 306.4351 | 510576.1 | 3303492 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 千金村 |  | 298.9687 | 512187.5 | 3302554 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 金山村 | 金山村 | 244.2549 | 514265 | 3305477 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 长田村 |  | 226.0167 | 512860.5 | 3305157 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 破河村 | 龙兴村 | 184.3768 | 509396.8 | 3304198 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 龙兴村 |  | 158.8342 | 508594.2 | 3305253 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 水月村 | 水月村 | 354.0619 | 513527.5 | 3303163 |  |
|  | 安岳县 | 南薰镇 | 方田村 | 永丰村 | 274.3379 | 518230.2 | 3305025 |  |
|  | 安岳县 | 南薰镇 | 鱼鳞村 |  | 315.333 | 518356 | 3303697 |  |
|  | 安岳县 | 南薰镇 | 红山村 | 红山村 | 208.5984 | 517149.4 | 3305512 |  |
|  | 安岳县 | 南薰镇 | 田心村 |  | 298.5929 | 518810.1 | 3306529 |  |
|  | 安岳县 | 南薰镇 | 文峰村 | 文峰村 | 146.282 | 519696.8 | 3304454 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 海棠村 | 海棠村 | 265.7756 | 512060.8 | 3306342 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 柳塘村 | 柳塘村 | 0.024732 | 513226.4 | 3307104 |  |
|  | 安岳县 | 周礼镇 | 田坝村 | 田坝村 | 225.5612 | 510121.7 | 3305526 |  |
| 12 | 安岳县 | 岳阳镇 | 牛角村 | 凤型村 | 70.40331 | 528804.6 | 3331709 | 四川省千佛寨森林公园 |
|  | 安岳县 | 岳城街道 | 关新村 | 关新社区 | 0.114305 | 530920.4 | 3331667 |  |
|  | 安岳县 | 岳城街道 | 贾岛村 | 贾岛村 | 66.62512 | 529684.4 | 3331473 |  |
|  | 安岳县 | 岳城街道 | 龙凤社区 | 龙凤社区 | 0.28375 | 531113.1 | 3332209 |  |
|  | 安岳县 | 岳城街道 | 五里村 | 五里村 | 111.1903 | 530265.9 | 3332026 |  |

# 附图7资阳市易燃树种分布图